## 0_안내
사내 RAG 구축 · 평가 이력 대장 rev.1
2026-09-23 · 마켓 인텔리전스 포털용 RAG — 수집 → 적재 → 청킹 → 임베딩 → 인덱싱 → 골든셋 → 평가 → 고도화
단계 | 이름 | 내용 | 도구 · 연결 시트 | 상태
1 | 수집 · 파싱 | 외부(뉴스 · SNS · 증권사 · 기관) · 내부(보고서 · 메일 · 회의록) → 원본 적재 | - | 완료
2 | 통합 · 메타 | 분산 테이블 → 단일 문서 테이블 · 소스 유형별 메타 설계(공통 컬럼 · META_EXTRA JSON) | rag_checklist_rev10.xlsx `소스별_컬럼정의` | 진행
3 | 청킹 | DOC_ID 로 연결되는 청크 테이블 적재 | nb02_parse_chunk | 진행
4 | 임베딩 · 인덱싱 | BGE-M3 → Milvus (dense + sparse · 스칼라 필터) | nb04_milvus | 진행
5 | 적재 검증 | 단계별 무결성 점검 — 미달 항목 해소 후 평가 진입 | nb00_pipeline_check → `3_파이프라인점검` | 미착수
6 | 골든셋 | LLM 으로 질의 · 응답 · 근거 생성 → 자가 검증 → 사람 검수 → 확정 | nb12_golden_llm → `4_골든셋현황` | 미착수
7 | 정량 평가 | 검색(IR) · 생성(RAGAS 계열) 지표 측정 · 합격 판정 | nb06 · nb10 → `7_지표현황` | 미착수
8 | 고도화 | LangGraph 노드 구성 변경 → 프리셋별 지표 비교 → 개선 폭 정량화 | nb13_langgraph_rag → `5_실험이력` · `6_프리셋비교` | 미착수
운영 규칙
기입 원칙 | 연노랑 칸만 기입 · 회색은 수식 · 회차마다 행 추가(덮어쓰기 금지)
측정 성립 조건 | 원본 적재 → 파싱 → 청킹 → 인덱싱 완료 구간만 평가 대상 · 미적재 문항은 수집 과제로 분리
실험 규칙 | 회차당 설정 1개만 변경 · 평가셋 버전 고정 · 차이가 표본오차보다 클 때만 개선 인정
파일 위치 | 코드 = rag_lab/ · 문서 = rag_lab/docs/ · 실행 결과 = rag_lab/out/
실행 환경 | Windows + Spyder · # %% 셀 단위 실행 · 결과는 Variable Explorer 에서 DataFrame 확인

## 1_진행이력
1. 진행 이력
착수부터의 요청 · 결정 · 산출물 · 신규 행은 아래에 추가
일자 | 회차 | 구분 | 요청 · 결정 | 산출물 | 상태 | 사내 메모
2026-09-18 | #1 | 진단 | 구축된 RAG 워크플로 적정성 · 수준 진단 요청 (평가 이력 없음) | 1차 진단 · 작업 노트 | 완료
2026-09-18 | #2 | 문서 | 정리본 HTML 요청 | rag_diagnosis_rev1.html | 완료
2026-09-18 | #3 | 문서 | 단계별 체크리스트 · 옵션 제시 요청 | rag_quest_board_rev1.html (32 퀘스트) | 완료
2026-09-18 | #4 | 설계 | 외부 설계안 대조 → 최적안 도출 | rag_design_guide_rev1.html | 완료
2026-09-18 | #5 | 설계 | 재검토 · 개선점 R1~R8 | design_guide_rev2 · quest_board_rev2 | 완료
2026-09-18 | #6 | 문서 | T2 포맷 체크리스트 | rag_checklist_rev1.html | 완료
2026-09-18 | #7 | 범위 | Phase 1 = RAG 평가 · 개선 / Phase 2 = 마켓 센싱 · RRF 와 MMR 위치 정리 | 방향 확정 | 완료
2026-09-18 | #8 | 문서 | 파이프라인 단계별 체크리스트(적재 포함) · 데이터프레임 형식 | rag_stage_checklist_rev1.html (21단계) | 완료
2026-09-18 | #9 | 문서 | 도식 보강 요청 | stage_checklist_rev2 (SVG 6장) | 완료
2026-09-19 | #10 | 문서 | 설계 가이드 · 퀘스트 보드 rev3 | design_guide_rev3 · quest_board_rev3 | 완료
2026-09-19 | #11 | 제약 | 모바일 · 사내 반입 → 정적 HTML 전환(스크립트 0) | stage_rev3 · quest_rev4 · guide_rev4 | 완료
2026-09-19 | #12 | 확인 | 수집 현황 확인값 반영 · 스모크 20문항 작성 | smoke_test_20_rev1.html | 완료
2026-09-19 | #13 | 문서 | 스프레드시트형 체크리스트 | rag_checklist_sheet_rev1.html | 완료
2026-09-19 | #14 | 설계 | 소스 유형별 처리 구분 | sheet_rev2 · sources_data.py | 완료
2026-09-19 | #15 | 설계 | 소스별 파싱 · 청킹 판단 기준 도식 | sheet_rev3 | 완료
2026-09-19 | #16 | 산출 | 엑셀 병행 요청 | rag_checklist_rev3.xlsx | 완료
2026-09-19 | #17 | 판단 | 현 수준 점수 추정 (측정 아님) | 현 40~50 → 개선 후 70~78 추정 | 완료
2026-09-19 | #18 | 코드 | Spyder 셀 단위 실행 코드 요청 | rag_lab/ (6 노트북 · 샘플 모드) | 완료
2026-09-19 | #19 | 환경 | 사내 = Windows + Spyder 대응 | BOM · CRLF · cp949 · 엑셀 잠김 처리 | 완료
2026-09-20 | #20 | 배포 | GitHub public 업로드 | github.com/saigomad7/rag-lab | 완료
2026-09-20 | #21 | 설계 | Phase 3 정형 데이터 연계 정의 | S22~S29 · 결합 패턴 A~D · sheet_rev4 | 완료
2026-09-20 | #22 | 코드 | 지표 정의서 양식 · SQL 라우터 | metric_catalog_template · lab_sql · nb07 | 완료
2026-09-20 | #23 | 문서 | 혼합 질의 처리 흐름 도식 | query_flow_example_rev1 | 완료
2026-09-20 | #24 | 문서 | 지표 정의서 작성 예시 부록 | query_flow_example_rev2 | 완료
2026-09-21 | #25 | 배포 | 문서 일체 공개 저장소 반영 | docs/ · docs/src/ | 완료
2026-09-21 | #26 | 설계 | 소스별 컬럼 정의서(샘플 포함) | columns_data.py · sheet_rev5 · xlsx_rev5 | 완료
2026-09-21 | #27 | 설계 | 메타 JSON(META_EXTRA · TAGS · ACL) 저장 위치 반영 | sheet_rev6 · JSON_스키마 시트 | 완료
2026-09-21 | #28 | 보완 | 본문 · 요약 컬럼 누락 지적 반영 | sheet_rev7 (본문 14 · 청크 2 컬럼 추가) | 완료
2026-09-22 | #29 | 문서 | 문서체 개조식 전환 | sheet_rev8 · xlsx_rev8 | 완료
2026-09-22 | #30 | 평가 | 소스 7종 정리 · 라벨 없는 자동 평가셋 설계 | lab_autoeval · nb08 · rev9 | 완료
2026-09-23 | #31 | 평가 | 골든셋 실물 예시 요청 | golden_set_example_rev1.xlsx · examples/ | 완료
2026-09-23 | #32 | 평가 | 정량 평가 기입 양식 | golden_eval_pack_rev1.xlsx · nb09 | 완료
2026-09-23 | #33 | 평가 | 사외 정보 기반 질의 60문항 · 표준 지표 16종 | answer_golden_v1.csv · lab_ragas · nb10 · pack_rev2 | 완료
2026-09-23 | #34 | 보완 | 골든셋 선행 조건(원본 → 파싱 · 청킹) 지적 반영 | nb11_evidence_link · pack_rev3 (2d · 2e) | 완료
2026-09-23 | #35 | 확장 | 파이프라인 검증 · LLM 골든셋 생성 · LangGraph 고도화 · 이력 대장 | lab_pipeline · nb00 / lab_golden_llm · nb12 / lab_graph · nb13 / 본 대장 | 완료
2026-09-23 | #36 | 보완 | 기존 엑셀에 신규 도구 반영 · 수식 캐시 중복 주입 버그(파일 손상) 수정 | golden_eval_pack_rev4(1b · 프리셋) · rag_checklist_rev10(단계별_실행도구) · golden_set_example_rev2 | 완료
집계
총 이력 | 36
완료 | 36
진행 · 보류 | 0

## 2_산출물목록
2. 산출물 목록
사내 반입 대상 · F · G 열 기입
구분 | 파일 | 용도 | 위치 | 비고 | 사내 반영 | 확인자
코드 | lab_config.py | 설정 · 사내 테이블 · 컬럼 매핑 | rag_lab/ | 사내 맞춤 블록 수정 필요
코드 | lab_io.py | Oracle · 샘플 입출력 · 결과 저장 | rag_lab/
코드 | lab_text.py | 정제 · 토큰 · 근사 중복 | rag_lab/
코드 | lab_search.py | BM25 · 임베딩 · Milvus · RRF · MMR · 리랭크 · 답변 | rag_lab/
코드 | lab_pipeline.py | 적재 파이프라인 무결성 점검 | rag_lab/ | 신규
코드 | lab_eval.py | 검색 지표(hit · recall · MRR · nDCG) | rag_lab/
코드 | lab_ragas.py | 표준 지표 16종 · LLM 채점 | rag_lab/
코드 | lab_autoeval.py | 라벨 없는 자동 평가셋 · 근거 문서 연결 | rag_lab/
코드 | lab_golden_llm.py | LLM 기반 골든셋 생성 · 자가 검증 | rag_lab/ | 신규
코드 | lab_graph.py | LangGraph RAG 그래프 · 프리셋 비교 | rag_lab/ | 신규
코드 | lab_sql.py | 정형 데이터 연계(라우팅 · SQL 생성 · 검증) | rag_lab/
노트북 | nb00_pipeline_check.py | 적재 검증 — 평가 이전 필수 | rag_lab/ | 신규
노트북 | nb01_inventory.py | 적재 현황 조사 | rag_lab/
노트북 | nb02_parse_chunk.py | 파싱 · 청킹 품질 | rag_lab/
노트북 | nb03_bm25_tokenizer.py | 한국어 토크나이저 비교 | rag_lab/
노트북 | nb04_milvus.py | 인덱스 · 검색 파라미터 | rag_lab/
노트북 | nb05_smoke_test.py | 스모크 20문항 | rag_lab/
노트북 | nb06_retrieval_eval.py | 검색 지표 측정 | rag_lab/
노트북 | nb07_sql_router.py | 정형 연계 점검 | rag_lab/
노트북 | nb08_auto_eval.py | 라벨 없는 자동 평가 | rag_lab/
노트북 | nb09_golden_build.py | 골든셋 구성 → 평가 실행 | rag_lab/
노트북 | nb10_answer_eval.py | 답변 품질 표준 지표 | rag_lab/
노트북 | nb11_evidence_link.py | 질문 ↔ 근거 문서 연결 | rag_lab/
노트북 | nb12_golden_llm.py | LLM 골든셋 생성 · 검수 | rag_lab/ | 신규
노트북 | nb13_langgraph_rag.py | LangGraph 고도화 · 개선 정량화 | rag_lab/ | 신규
엑셀 | rag_run_guide_rev1.xlsx | 실행 가이드 — 순서 · 통과 기준 · 설정 기입표 | rag_lab/docs/ | 신규
문서 | rag_runbook_t2_rev1.html | T2 보고서판 안내서 — 도식 13장 · 개념 설명용 | rag_lab/docs/ | 신규
문서 | rag_runbook_rev1.html | 실행 안내서(원본) — 절차 · FAQ 중심 | rag_lab/docs/
문서 | rag_checklist_sheet_rev9.html | 단계별 체크리스트 · 소스별 컬럼 정의 | rag_lab/docs/
문서 | rag_design_guide_rev4.html | 설계 원본 | rag_lab/docs/
문서 | rag_quest_board_rev4.html | 옵션 사전 | rag_lab/docs/
문서 | query_flow_example_rev2.html | 혼합 질의 흐름 · 지표 정의서 예시 | rag_lab/docs/
엑셀 | rag_project_log_rev1.xlsx | 이력 대장 — 본 파일 | rag_lab/docs/ | 신규
엑셀 | rag_checklist_rev10.xlsx | 체크리스트 · 컬럼 정의 · 단계별 실행 도구(S번호↔노트북) | rag_lab/docs/ | 신규 시트
엑셀 | golden_eval_pack_rev4.xlsx | 골든셋 · 평가 기입본 (LLM 골든셋 검수 · 프리셋 열 포함) | rag_lab/docs/ | 신규 시트 1b
엑셀 | golden_set_example_rev2.xlsx | 골든셋 실물 예시 — LLM 생성 · 근거 연결 포함 9종 | rag_lab/docs/ | 신규
엑셀 | metric_catalog_template_rev1.xlsx | 정형 지표 정의서 양식 | rag_lab/docs/
데이터 | golden/answer_golden_v1.csv | 사외 정보 기반 질문 60건 | rag_lab/golden/ | 근거 연결 필요
데이터 | golden/smoke20.csv | 스모크 20문항 | rag_lab/golden/

## 3_파이프라인점검
3. 파이프라인 적재 점검
nb00_pipeline_check 출력(out/nb00_pipeline_report_*.csv) 붙여넣기 → G~J 열 기입
단계 | 점검 항목 | 측정값 | 기준 | 판정 | 비고 | 조치 내용 | 담당 | 기한 | 상태
기준값 (lab_pipeline.CRITERIA)
doc_id_unique | 1
body_present | 0.98
date_present | 0.95
meta_required | 0.95
chunk_coverage | 0.98
orphan_chunk | 0
seq_integrity | 1
empty_chunk | 0.01
index_match | 0.99
dup_body | 0.05
집계
점검 항목 수 | 0
미달 | 0
조치 완료 | 0
해소율

## 4_골든셋현황
4. 골든셋 현황
nb12(LLM 생성) · nb11(근거 연결) · nb08(자동 생성) 결과를 회차별로 기입
골든셋 | 생성 방식 | 생성 건수 | 자가검증 통과 | 검수 채택 | 확정 건수 | 근거 확보율 | 평가 사용 | 갱신일 | 비고
golden_llm_v1 (LLM 생성) | nb12 | [7 empty] | 코퍼스 기반 · 근거 포함
golden_from_bank (사외 60문항 연결) | nb11 | 60 | [6 empty] | 근거 확보분만 평가 대상
golden_v1 (자동 평가셋) | nb08 | [7 empty] | 라벨 0건 · known-item · 제목 · 합성
smoke20 (스모크) | 수기 | 20 | - | - | 20 | - |  |  | 체감 점검용
유형 배분 (목표 대비) |  | 확정 총 건수 →
유형 | 목표 비중 | 목표 건수(확정 기준) | 실제 건수 | 비중 | 판정
사실 | 30%
수치 | 25%
종합 | 15%
기간 | 10%
비교 | 10%
답없음 | 10%

## 5_실험이력
5. 실험 이력
설정을 하나만 바꾸고 1회차 기록 · 이전 회차 대비 개선 여부 자동 판정
회차 | 일자 | 평가셋 | 문항 수 | 변경 내용 (1회 1개) | 프리셋 | Recall@5 | MRR | Faithfulness | Answer Correctness | Citation | 거절 정확도 | p95 초 | 판정 | 비고
집계
기록 회차 | 0
최고 Recall@5 | 0
최고 Faithfulness | 0
개선 회차 | 0
퇴행 회차 | 0

## 6_프리셋비교
6. 프리셋 비교 — 노드 구성별 성능
nb13_langgraph_rag 출력(out/nb13_preset_summary_*.csv) 붙여넣기 · 기준 = v0_baseline
프리셋 | 구성 | Recall@5 | Faithfulness | Answer Relevancy | Answer Correctness | Citation | 거절 정확도 | 재검색 | 재생성 | 평균 초 | 기준 대비 증감 | 채택
v0_baseline | BM25 단독 — 기준선
v1_hybrid | BM25 + 시맨틱 하이브리드(RRF 결합)
v2_rerank | 하이브리드 + 크로스인코더 리랭크
v3_mmr | 리랭크 + MMR 다양성 · 문서당 상한
v4_decompose | 질의 분해(복합 질문 → 하위 질의) 추가
v5_grade | 문단 적합성 판정 + 근거 없을 때 질의 재작성 · 재검색
v6_verify | 답변 환각 점검 → 미달 시 재생성 · 근거 불충분 시 보류
측정 조건 고정: 같은 골든셋 · 같은 코퍼스 버전 · temperature 0
지연이 크게 늘면(평균 초) 노드 이득과 비교 후 채택 결정
채택 프리셋은 lab_graph.DEFAULT 에 반영

## 7_지표현황
7. 표준 지표 현황
검색(IR) · 생성(RAGAS 계열) · 운영 16종 · G~H · J 열 기입 (nb06 · nb10 · nb13 결과)
구분 | 지표 | 정의 | 계산 방식 | 합격 기준 | 대응 단계 | 1차 측정 | 최근 측정 | 판정 | 비고
검색 | Recall@k | 정답 문서가 상위 k 에 포함된 문항 비율 | auto | R@5 ≥ 0.80 · R@10 ≥ 0.90 | S09 · S10 · S03
검색 | Precision@k | 상위 k 중 정답 관련 비율 | auto | ≥ 0.40 (k=5) | S11 · S12
검색 | MRR | 첫 정답 순위의 역수 평균 | auto | ≥ 0.65 | S12
검색 | MAP | 정답 위치별 정밀도 평균 | auto | ≥ 0.55 | S11 · S12
검색 | nDCG@10 | 순위 가중 정확도 | auto | ≥ 0.70 | S11 · S12
검색 | Hit Rate@k | 정답 1건 이상 포함 비율 | auto | R@5 와 동일 관리 | S09
검색 | Context Precision | 검색 컨텍스트 중 정답 관련 비율 (RAGAS) | auto | ≥ 0.50 | S11 · S12 · MMR
검색 | Context Recall | 정답 문장 내용이 컨텍스트에 포함된 비율 (RAGAS) | auto | ≥ 0.75 | S03 청킹 · S13 컨텍스트
생성 | Faithfulness | 답변 문장 중 근거 있는 비율 (RAGAS) | auto + judge | ≥ 0.85 | S13 · S14
생성 | Answer Relevancy | 질문과 답변의 의미 정합 (RAGAS) | auto(임베딩) | ≥ 0.70 | S14 프롬프트
생성 | Answer Correctness | 필수 요소 충족률 (골든셋 기준) | auto 근사 + judge | ≥ 0.75 | S13 · S14
생성 | Citation Accuracy | 인용 번호가 실제 근거를 지시 | auto | ≥ 0.90 | S14 인용 규칙
생성 | Hallucination Rate | 근거 없는 수치 · 사실 생성 비율 | judge | ≤ 0.05 | S14 · S29 임계
생성 | Refusal Accuracy | 답없음 문항 거절 정확도 | auto | ≥ 0.80 | S14 · 점수 임계
운영 | p95 지연 | 질의 응답 95 분위 시간 | auto | 검색 ≤ 2초 · 답변 ≤ 8초 | S12 후보 수
운영 | 평가 재현성 | 동일 설정 2회 측정 편차 | auto | ≤ 0.02 | 캐시 · temperature 0
집계
측정 완료 지표 | 0
전체 지표 | 16
측정률 | 0%

## 8_이슈결정
8. 이슈 · 결정 사항
판단 근거를 남겨 재논의 방지 · 신규 행은 아래에 추가
일자 | 이슈 | 원인 | 결정 · 조치 | 상태 | 후속 확인
2026-09-19 | 카톡 뷰어에서 HTML 화면이 비어 보임 | JS 미실행 환경에서 본문을 스크립트로 렌더 | 모든 산출 HTML 정적화(스크립트 0) | 완료
2026-09-19 | 사내 환경 불일치 | 맥 기준 코드 작성 | Windows + Spyder 전제로 전면 수정(BOM · cp949 · 엑셀 잠김) | 완료
2026-09-22 | 컬럼 정의서에 본문 · 요약 누락 | 메타 중심 설계 | 본문 테이블 14 · 청크 2 컬럼 추가 | 완료
2026-09-23 | 마케팅 부서 골든셋 확보 곤란 | 내부 라벨 작업 부담 | 사외 정보 기반 질문 60건 + LLM 생성 골든셋 병행 | 완료
2026-09-23 | 질문만 있고 근거 문서 없음 | 질문 우선 작성 | nb11 근거 연결 단계 신설 · 수집 공백과 검색 실패 분리 | 완료

## 9_다음할일
9. 다음 할 일
우선순위 P0 → P3 · 담당 · 기한 기입
우선 | 과제 | 담당 | 기한 | 상태 | 비고
P0 | 사내 테이블 · 컬럼 이름을 lab_config [사내 맞춤] 에 반영 |  |  | 미착수 | RAW · CHUNK · MV · DOC_TYPE_MAP
P0 | .env 작성 후 LAB_MODE=live 전환 |  |  | 미착수 | Oracle 읽기 전용 계정 사용
P0 | nb00 적재 검증 실행 → 미달 항목 조치 |  |  | 미착수 | `3_파이프라인점검` 기입
P1 | nb12 로 LLM 골든셋 생성 → 검수 → 확정 |  |  | 미착수 | 유형 배분 목표 준수
P1 | nb11 로 사외 60문항 근거 연결 · 수집 공백 목록화 |  |  | 미착수 | `2d` · `2e` 시트
P1 | nb06 · nb10 1차 측정 → `7_지표현황` 기입 |  |  | 미착수 | 기준선 확보
P2 | nb13 프리셋 비교 → 운영 프리셋 확정 |  |  | 미착수 | 회차당 변경 1개
P2 | 소스별 컬럼 정의서 사내 보유 여부 기입 |  |  | 미착수 | rag_checklist_rev10.xlsx
P2 | 정형 지표 정의서 작성 → nb07 연계 |  |  | 미착수 | metric_catalog_template_rev1.xlsx
P3 | Phase 2 마켓 센싱 축별 상시 질의 정의 |  |  | 미착수 | 6축 · 백테스트
집계
전체 과제 | 10
완료 | 0
진행률 | 0%