## 안내
RAG 단계별 체크리스트 (엑셀판) rev.7
2026-09-21 · rag_checklist_sheet_rev7.html 과 같은 내용 · 본문 · 요약 컬럼 포함 · 사내 확인용
항목 | 내용
이 파일 | HTML 간소화 시트 rev3의 엑셀판. 사내에서 직접 고치며 쓰는 용도
입력하는 칸 | 연노랑 칸만 입력: 현 수준 · 상태(드롭다운) · 메모 · 문서 수 · 스모크 판정
상태 값 | 미확인 / 확인중 / 완료 / 해당없음 — 드롭다운에서 선택하면 색이 자동으로 바뀜
자동 계산 | 요약 시트와 소스별 매트릭스는 수식. 상세 시트의 상태를 바꾸면 자동 갱신 (직접 입력하지 않음)
입력 예시 | P1_적재공통 시트 S01 1행: 현 수준 = 'doc id 있음, 재수집 시 중복 체크 중', 상태 = 완료
우선순위 | P0 먼저 확인 · P1 다음 · P2 필요할 때
시트 순서 | 요약 → 소스별_매트릭스 → 소스별_상세 → 처리흐름_도식 → 처리흐름_판단기준 → P1_적재공통 → P1_검색 → P2_센싱 → P3_정형연계 → 정형연계_패턴 → 스모크20
Phase 3 | 정형 데이터 연계(S22~S29). 지표 정의서 양식은 metric_catalog_template_rev1.xlsx, 코드는 rag_lab/nb07_sql_router.py
소스별_컬럼정의 | 소스마다 필요한 항목 + 저장 위치(공통 컬럼 / META_EXTRA JSON / TAGS / ACL 행). K·L 열을 채우면 사내 테이블 매핑표
JSON_스키마 | META_EXTRA · TAGS · ACL 의 실제 JSON 모양과 규칙, 사내 테이블 매핑 4가지 경우
사용자 확인값 출처 | 2026-09-19 대화: doc id 원천키 · 재수집 중복 체크 · 작성일/수집일 분리 · 날짜 95% 보유 · 6축 전부 사용
도식 색 | 회색 = 입력 · 청록 = 핵심 처리 · 분홍 = 제거 · 흰색 = 일반 · 연두 = 청킹/메타 산출

## 요약
요약 — 단계별 · 소스별 진행 현황
전부 수식 · 각 시트의 상태 칸을 바꾸면 자동 갱신
구분 | 코드 | 이름 | 항목 | 완료 | 확인중 | 미확인 | 완료율
P1 적재 공통 | S01 | 수집 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67%
P1 적재 공통 | S02 | 파싱 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0%
P1 적재 공통 | S03 | 청킹 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0%
P1 적재 공통 | S04 | 임베딩 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0%
P1 적재 공통 | S05 | 메타데이터 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0%
P1 적재 공통 | S06 | 벡터 DB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0%
P1 검색 | S07 | 질의 입력 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0%
P1 검색 | S08 | 질의 분석 · 분해 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0%
P1 검색 | S09 | BM25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0%
P1 검색 | S10 | 시맨틱 검색 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0%
P1 검색 | S11 | 결합 · 다양성 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0%
P1 검색 | S12 | 리랭크 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0%
P1 검색 | S13 | 컨텍스트 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0%
P1 검색 | S14 | LLM 답변 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0%
P1 검색 | S15 | 평가 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0%
P2 센싱 | S16 | 센싱 축 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50%
P2 센싱 | S17 | 상시 질의 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0%
P2 센싱 | S18 | 검색 · 수집 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0%
P2 센싱 | S19 | 변화 감지 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0%
P2 센싱 | S20 | 요약 · 알림 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0%
P2 센싱 | S21 | 백테스트 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0%
P3 정형연계 | S22 | 정형 자산 카탈로그 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
P3 정형연계 | S23 | 시맨틱 뷰 · 허용목록 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
P3 정형연계 | S24 | 질의 라우팅 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
P3 정형연계 | S25 | SQL 생성 · 검증 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0%
P3 정형연계 | S26 | 정형 × 비정형 결합 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
P3 정형연계 | S27 | 수치 정합성 · 신뢰 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
P3 정형연계 | S28 | 권한 · 보안 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
P3 정형연계 | S29 | 평가 · 운영 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
소스별 적재 | NEWS | 뉴스 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0%
소스별 적재 | BROKER | 증권사 리포트 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0%
소스별 적재 | INSTITUTION | 기관 보고서 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0%
소스별 적재 | EMAIL | 메일 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0%
소스별 적재 | MEETING | 회의록 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0%
소스별 적재 | REPORT | 사내 보고서 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0%
소스별 적재 | KNOWLEDGE | 지식문서 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0%
소스별 적재 | ENG_REPORT | 엔지니어 보고서 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0%
소스별 적재 | EXEC_REPORT | 임원 보고서 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0%
처리 흐름 | FLOW | 판단기준 전체 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0%
합계 |  |  | 175 | 3 | 10 | 162 | 1.714%
스모크 20 — 실패 유형 집계
실패 유형 |  |  | 건수
정상 |  |  | 0
①검색 누락 |  |  | 0
②엉뚱한 청크 |  |  | 0
③파싱 깨짐 |  |  | 0
④답변 환각 |  |  | 0
⑤권한 노출 |  |  | 0
미기입 |  |  | 20

## 소스별_매트릭스
소스별 매트릭스 — 소스 9종 × 적재 5단계
칸 = 상태(소스별_상세에서 자동) · 핵심 필요사항 · 우선 ¦ 문서 수만 입력
소스 | DOC_TYPE | 구분 | 문서 수 | 수집 | 파싱 | 청킹 | 메타 | 권한 | 보안등급
뉴스 | NEWS | 사외 |  | 확인중 · 재송고 중복 (P1) | 미확인 · 본문만 추출 (P1) | 미확인 · 기사 단위 (P0) | 미확인 · 태그 = 센싱 기반 (P0) | 미확인 · 전체 공개 (P2) | 0
증권사 리포트 | BROKER | 사외 |  | 확인중 · 수정본 처리 (P1) | 미확인 · 표 · 수치 보존 (P0) | 미확인 · 섹션 + 표 분리 (P0) | 미확인 · 증권사 · 종목 (P1) | 미확인 · 구독 범위 (P1) | 0~1
기관 보고서 | INSTITUTION | 사외 |  | 확인중 · 정기본 누락 (P1) | 미확인 · 헤딩 · 표 (P1) | 미확인 · 헤딩 단위 (P1) | 미확인 · 기준 시점 ≠ 발행일 (P0) | 미확인 · 라이선스 (P2) | 0~1
메일 | EMAIL | 사내 |  | 확인중 · 대상 범위 · 첨부 (P0) | 미확인 · 인용 · 서명 제거 (P0) | 미확인 · 스레드 단위 (P0) | 미확인 · thread_id (P1) | 미확인 · 발신 + 수신자만 (P0) | 1~2
회의록 | MEETING | 사내 |  | 확인중 · 양식 통일 (P1) | 미확인 · 안건 구조 (P1) | 미확인 · 안건 단위 (P0) | 미확인 · 참석자 · 과제 (P1) | 미확인 · 참석자 + 부서 (P0) | 1~2
사내 보고서 | REPORT | 사내 |  | 확인중 · 최종본 · 버전 (P0) | 미확인 · 형식 혼합 (P1) | 미확인 · 슬라이드 단위 (P1) | 미확인 · 보안등급 (P0) | 미확인 · 등급 + 부서 (P0) | 1~2
지식문서 | KNOWLEDGE | 사내 |  | 확인중 · 최신본만 (P1) | 미확인 · 헤딩 보존 (P2) | 미확인 · 헤딩 단위 (P1) | 미확인 · 최종 수정일 (P1) | 미확인 · 사내 전체 (P2) | 1
엔지니어 보고서 | ENG_REPORT | 사내 |  | 확인중 · 과제별 범위 (P1) | 미확인 · 측정 표 · 약어 (P1) | 미확인 · 섹션 + 표 (P1) | 미확인 · 공정 · 제품 (P1) | 미확인 · 과제 그룹 (P0) | 1~2
임원 보고서 | EXEC_REPORT | 사내 |  | 확인중 · 최종본 (P1) | 미확인 · 요약 슬라이드 (P1) | 미확인 · 슬라이드 단위 (P1) | 미확인 · 등급 3 (P1) | 미확인 · 결재선만 · 누출 테스트 (P0) | 3

## 소스별_상세
소스별 상세 — 소스마다 수집 · 파싱 · 청킹 · 메타 · 권한
연노랑 칸만 입력 · L열(키)은 매트릭스 연결용 수식
소스 | DOC_TYPE | 구분 | 단계 | 체크 항목 | 현 수준 | 필요사항 | 우선 | 상태 | 보안등급 | 메모 | 키
뉴스 | NEWS | 사외 | 수집 | 매체 목록 · 수집 주기 · 재송고 중복 | 공통: doc id · 중복 체크 · 날짜 분리 확인 | 재송고 근사 중복(MinHash) — 센싱에도 필수 | P1 | 확인중 | 0 |  | 뉴스¦수집
뉴스 | NEWS | 사외 | 파싱 | HTML 본문만 추출되는지 (광고 · 관련기사 · 기자 정보 제거) |  | 본문 추출 규칙 점검 (샘플 10건) | P1 | 미확인 | 0 |  | 뉴스¦파싱
뉴스 | NEWS | 사외 | 청킹 | 기사 1건이 몇 청크로 쪼개지는지 |  | 기사 = 1~2청크, 제목을 헤더로 | P0 | 미확인 | 0 |  | 뉴스¦청킹
뉴스 | NEWS | 사외 | 메타 | 발행일시 · 언론사 · 기자 · URL · 카테고리 |  | + 회사 · 제품 태그 (센싱 핵심) | P0 | 미확인 | 0 |  | 뉴스¦메타
뉴스 | NEWS | 사외 | 권한 | 공개 문서 처리 |  | 보안등급 0, ACL = ALL | P2 | 미확인 | 0 |  | 뉴스¦권한
증권사 리포트 | BROKER | 사외 | 수집 | 증권사 · 구독 범위 · PDF 수신 경로 | 공통: doc id · 중복 체크 · 날짜 분리 확인 | 같은 리포트 재수신 · 수정본 처리 | P1 | 확인중 | 0~1 |  | 증권사 리포트¦수집
증권사 리포트 | BROKER | 사외 | 파싱 | 표 · 차트 수치가 텍스트로 살아 있는지, 면책 문구 반복 |  | 표는 Markdown 표로, 면책 · 머리글 제거 | P0 | 미확인 | 0~1 |  | 증권사 리포트¦파싱
증권사 리포트 | BROKER | 사외 | 청킹 | 섹션 · 표가 중간에 잘리는지 |  | 섹션 단위 + 표는 별도 청크 | P0 | 미확인 | 0~1 |  | 증권사 리포트¦청킹
증권사 리포트 | BROKER | 사외 | 메타 | 발행일 · 증권사 · 애널리스트 · 대상 종목/산업 |  | + 투자의견 · 목표가 (JSON) | P1 | 미확인 | 0~1 |  | 증권사 리포트¦메타
증권사 리포트 | BROKER | 사외 | 권한 | 구독 계약상 재배포 범위 |  | 계약 범위 내 부서 · 그룹으로 제한 | P1 | 미확인 | 0~1 |  | 증권사 리포트¦권한
기관 보고서 | INSTITUTION | 사외 | 수집 | 기관 목록 · 유료/무료 · 발행 주기 | 공통: doc id · 중복 체크 · 날짜 분리 확인 | 정기 보고서 누락 여부 점검 | P1 | 확인중 | 0~1 |  | 기관 보고서¦수집
기관 보고서 | INSTITUTION | 사외 | 파싱 | 긴 PDF의 목차 · 헤딩 · 표 구조 |  | 헤딩 구조 보존, 표 별도 | P1 | 미확인 | 0~1 |  | 기관 보고서¦파싱
기관 보고서 | INSTITUTION | 사외 | 청킹 | 장 · 절 단위로 잘리는지 |  | 헤딩 기반 섹션, 표 별도 | P1 | 미확인 | 0~1 |  | 기관 보고서¦청킹
기관 보고서 | INSTITUTION | 사외 | 메타 | 발행일 vs 데이터 기준 시점 구분 |  | 데이터 기준 시점 별도 기록 (예: 3Q26 데이터, 10월 발행) | P0 | 미확인 | 0~1 |  | 기관 보고서¦메타
기관 보고서 | INSTITUTION | 사외 | 권한 | 라이선스 범위 |  | 라이선스 내 공유 범위 | P2 | 미확인 | 0~1 |  | 기관 보고서¦권한
메일 | EMAIL | 사내 | 수집 | 대상 메일함 범위 · 첨부 포함 여부 | 공통: doc id · 중복 체크 · 날짜 분리 확인 | 수집 대상 · 동의 범위 명확화, 첨부는 별도 문서 | P0 | 확인중 | 1~2 |  | 메일¦수집
메일 | EMAIL | 사내 | 파싱 | 인용 본문 · 서명 · 면책 문구가 섞여 있는지 |  | 인용 · 서명 제거 규칙 | P0 | 미확인 | 1~2 |  | 메일¦파싱
메일 | EMAIL | 사내 | 청킹 | 답장마다 같은 내용이 반복되는지 |  | 스레드 단위, 최신 답장 기준 | P0 | 미확인 | 1~2 |  | 메일¦청킹
메일 | EMAIL | 사내 | 메타 | 발신일 · 발신자 · 부서 · thread_id |  | 수신자는 JSON이 아니라 ACL로 | P1 | 미확인 | 1~2 |  | 메일¦메타
메일 | EMAIL | 사내 | 권한 | 발신자 · 수신자 외 열람 차단 |  | ACL = 발신자 + 수신자, 누출 테스트 | P0 | 미확인 | 1~2 |  | 메일¦권한
회의록 | MEETING | 사내 | 수집 | 저장 위치 · 양식 통일 여부 | 공통: doc id · 중복 체크 · 날짜 분리 확인 | 양식별 수집 규칙 | P1 | 확인중 | 1~2 |  | 회의록¦수집
회의록 | MEETING | 사내 | 파싱 | 안건 · 결정 · 액션 아이템 구조가 보존되는지 |  | 구조 보존 파싱 | P1 | 미확인 | 1~2 |  | 회의록¦파싱
회의록 | MEETING | 사내 | 청킹 | 안건 단위로 잘리는지 |  | 안건 = 1청크 | P0 | 미확인 | 1~2 |  | 회의록¦청킹
회의록 | MEETING | 사내 | 메타 | 회의일 · 주관 부서 · 참석자 · 프로젝트 코드 |  | 액션 아이템 JSON | P1 | 미확인 | 1~2 |  | 회의록¦메타
회의록 | MEETING | 사내 | 권한 | 참석자 · 주관 부서 외 열람 |  | ACL = 참석자 + 주관 부서 | P0 | 미확인 | 1~2 |  | 회의록¦권한
사내 보고서 | REPORT | 사내 | 수집 | 결재 완료본만인지, 초안 · 버전 중복 | 공통: doc id · 중복 체크 · 날짜 분리 확인 | 최종본만 적재, 버전 관리 | P0 | 확인중 | 1~2 |  | 사내 보고서¦수집
사내 보고서 | REPORT | 사내 | 파싱 | PPT · Excel · Word 혼합 — 슬라이드 텍스트 · 표 |  | 형식별 파서, PPT 표 추출 | P1 | 미확인 | 1~2 |  | 사내 보고서¦파싱
사내 보고서 | REPORT | 사내 | 청킹 | 슬라이드 · 헤딩 단위로 잘리는지 |  | 슬라이드 / 헤딩 단위 | P1 | 미확인 | 1~2 |  | 사내 보고서¦청킹
사내 보고서 | REPORT | 사내 | 메타 | 작성일 · 부서 · 작성자 · 버전 · 보안등급 |  | 보안등급은 공통 컬럼 | P0 | 미확인 | 1~2 |  | 사내 보고서¦메타
사내 보고서 | REPORT | 사내 | 권한 | 보안등급 · 공유 범위 반영 |  | 등급 + 부서 ACL | P0 | 미확인 | 1~2 |  | 사내 보고서¦권한
지식문서 | KNOWLEDGE | 사내 | 수집 | KMS 범위 · 갱신 이력 | 공통: doc id · 중복 체크 · 날짜 분리 확인 | 최신본만 유지 (구버전 삭제 반영) | P1 | 확인중 | 1 |  | 지식문서¦수집
지식문서 | KNOWLEDGE | 사내 | 파싱 | 위키 · HTML 구조 |  | 헤딩 · 목록 보존 | P2 | 미확인 | 1 |  | 지식문서¦파싱
지식문서 | KNOWLEDGE | 사내 | 청킹 | 헤딩 단위로 잘리는지 |  | 헤딩 기반 | P1 | 미확인 | 1 |  | 지식문서¦청킹
지식문서 | KNOWLEDGE | 사내 | 메타 | 최종 수정일 · 소관 부서 · 시스템명 |  | 작성일보다 최종 수정일 기준 | P1 | 미확인 | 1 |  | 지식문서¦메타
지식문서 | KNOWLEDGE | 사내 | 권한 | 사내 전체 공개 여부 |  | 보안등급 1 | P2 | 미확인 | 1 |  | 지식문서¦권한
엔지니어 보고서 | ENG_REPORT | 사내 | 수집 | 저장 위치 · 과제별 접근 | 공통: doc id · 중복 체크 · 날짜 분리 확인 | 과제 · 부서별 수집 범위 | P1 | 확인중 | 1~2 |  | 엔지니어 보고서¦수집
엔지니어 보고서 | ENG_REPORT | 사내 | 파싱 | 측정 표 · 그래프 · 수식 · 공정 약어 |  | 표 별도, 약어 사전 | P1 | 미확인 | 1~2 |  | 엔지니어 보고서¦파싱
엔지니어 보고서 | ENG_REPORT | 사내 | 청킹 | 섹션 · 표가 잘리는지 |  | 섹션 + 표 별도 | P1 | 미확인 | 1~2 |  | 엔지니어 보고서¦청킹
엔지니어 보고서 | ENG_REPORT | 사내 | 메타 | 공정 · 제품 · Fab · 테스트 항목 |  | 키는 현업 확인 후 확정 (JSON) | P1 | 미확인 | 1~2 |  | 엔지니어 보고서¦메타
엔지니어 보고서 | ENG_REPORT | 사내 | 권한 | 부서 · 과제 그룹 외 열람 |  | ACL = 부서 · 과제 그룹 | P0 | 미확인 | 1~2 |  | 엔지니어 보고서¦권한
임원 보고서 | EXEC_REPORT | 사내 | 수집 | 보고 원본 확보 경로 · 최종본 | 공통: doc id · 중복 체크 · 날짜 분리 확인 | 최종 보고본만 | P1 | 확인중 | 3 |  | 임원 보고서¦수집
임원 보고서 | EXEC_REPORT | 사내 | 파싱 | PPT 요약 슬라이드 · 표 |  | 슬라이드 텍스트 · 표 추출 | P1 | 미확인 | 3 |  | 임원 보고서¦파싱
임원 보고서 | EXEC_REPORT | 사내 | 청킹 | 장 · 슬라이드 단위 |  | 슬라이드 단위 | P1 | 미확인 | 3 |  | 임원 보고서¦청킹
임원 보고서 | EXEC_REPORT | 사내 | 메타 | 보고일 · 보고 부서 · 보고 대상 |  | 보안등급 3 고정 | P1 | 미확인 | 3 |  | 임원 보고서¦메타
임원 보고서 | EXEC_REPORT | 사내 | 권한 | 결재선 · 지정 그룹 외 절대 노출 금지 |  | ACL = 결재선 + 지정 그룹, 누출 테스트 필수 | P0 | 미확인 | 3 |  | 임원 보고서¦권한

## 소스별_컬럼정의
소스별 컬럼 정의서 — 어떤 컬럼이 있어야 하는가 (권장안)
연노랑 두 칸(사내 보유 · 사내 컬럼명)을 채우면 매핑표가 된다 · 필수 M / 권장 R / 선택 O
구분 | 소스 | 이름 | 논리명 | 타입 | 필수 | 저장 위치 | 어디서 오나 | 쓰이는 곳 | 샘플값 | 사내 보유 | 사내 컬럼명
공통 | 문서 | DOC_ID | 문서 고유 ID | VARCHAR2(64) | 필수 | 공통 컬럼 | 적재 시 생성 (소스코드+일자+일련) | S01 · 전 단계 키 | NEWS_20260915_000123
공통 | 문서 | SRC_SYSTEM | 원천 시스템 | VARCHAR2(32) | 필수 | 공통 컬럼 | 수집 모듈 | S01 증분 · 재수집 | NEWS_CRAWL
공통 | 문서 | SRC_KEY | 원천 키 | VARCHAR2(200) | 필수 | 공통 컬럼 | 원천 테이블 PK · URL · Message-ID | S01 중복 · 갱신 판정 | hankyung:2026091500123
공통 | 문서 | DATA_SOURCE | 사외/사내 | VARCHAR2(16) | 필수 | 공통 컬럼 | 수집 경로 | S10 필터 · S28 권한 | EXTERNAL
공통 | 문서 | DOC_TYPE | 문서 유형 | VARCHAR2(32) | 필수 | 공통 컬럼 | 수집 경로 · 분류 | S03 청킹 규칙 · S10 필터 | NEWS
공통 | 문서 | TITLE | 제목 | VARCHAR2(1000 CHAR) | 필수 | 공통 컬럼 | 원문 | S03 헤더 · S14 인용 | 마이크론, 히로시마 HBM 라인 증설
공통 | 문서 | PUBLISHED_AT | 작성 · 발행일시 | DATE | 필수 | 공통 컬럼 | 원문 (없으면 NULL) | S08 기간필터 · S12 최신성 · S19 센싱 | 2026-09-15 08:12
공통 | 문서 | DATE_QUALITY | 날짜 품질 | VARCHAR2(10) | 권장 | 공통 컬럼 | EXACT / ESTIMATED / MISSING | S08 필터 신뢰도 | EXACT
공통 | 문서 | COLLECTED_AT | 수집일시 | DATE | 필수 | 공통 컬럼 | 수집 모듈 | S01 운영 · 지연 점검 | 2026-09-15 09:00
공통 | 문서 | ORG_NAME | 기관 · 부서 | VARCHAR2(200 CHAR) | 필수 | 공통 컬럼 | 언론사 · 증권사 · 기관 · 작성 부서 | S03 헤더 · S14 인용 · 필터 | 한국경제
공통 | 문서 | AUTHOR | 작성자 | VARCHAR2(200 CHAR) | 권장 | 공통 컬럼 | 기자 · 애널리스트 · 작성자 | S14 인용 | 김기술
공통 | 문서 | SRC_URL | 원문 링크 · 경로 | VARCHAR2(2000) | 권장 | 공통 컬럼 | URL 또는 파일 경로 | UI 원문 이동 · 재파싱 | https://…/2026/09/15/123
공통 | 문서 | FILE_PATH | 원본 파일 경로 | VARCHAR2(1000) | 권장 | 공통 컬럼 | 파일 서버 · 그룹웨어 | 처리흐름 0번(재파싱 가능 여부) | \\fs01\reports\2026\R-0912.pptx
공통 | 문서 | LANG | 언어 | VARCHAR2(8) | 권장 | 공통 컬럼 | 판별 또는 소스 고정 | S08 질의 확장 | ko
공통 | 문서 | SECURITY_LEVEL | 보안 등급 | NUMBER(1) | 필수 | 공통 컬럼 | 0 공개 1 사내 2 대외비 3 임원 | S10 필터 · S28 권한 | 0
공통 | 문서 | CONTENT_HASH | 본문 해시 | VARCHAR2(64) | 필수 | 공통 컬럼 | SHA-256(정제 본문) | S01 중복 · 변경 감지 | a3f9…
공통 | 문서 | TAGS | 태그 묶음 | CLOB CHECK(IS JSON) | 권장 | 공통 컬럼 | LLM 추출 + 사전 (아래 TAGS 스키마) | S05 · S19 센싱 · S24 라우팅 | {"company":["마이크론"],…}
공통 | 문서 | META_EXTRA | 가변 메타 묶음 | CLOB CHECK(IS JSON) | 필수 | 공통 컬럼 | 소스별 고유 항목 (아래 소스별 표의 JSON 행) | S05 표시 · 보조 필터 | {"category":"IT/테크",…}
공통 | 문서 | IS_DELETED | 삭제 여부 | CHAR(1) | 필수 | 공통 컬럼 | 원천 삭제 · 폐기 반영 | S06 동기화 | N
공통 | 문서 | UPD_DATE | 갱신일시 | DATE | 필수 | 공통 컬럼 | 적재 시각 | S06 증분 동기화 | 2026-09-15 09:00
공통 | 본문·요약 | DOC_ID | 문서 ID | VARCHAR2(64) | 필수 | 본문 테이블 | RAG_DOC 참조 (1:1) | 전 단계 키 | NEWS_20260915_000123
공통 | 본문·요약 | RAW_BODY | 원문 본문 | CLOB | 필수 | 본문 테이블 | 파서가 뽑은 텍스트 그대로 (정제 전) | 재처리 기준 · 파싱 품질 점검(S02) | 마이크론이 일본 히로시마… \n관련기사\n- 삼성전자…\n무단 전재 및 재배포 금지
공통 | 본문·요약 | CLEAN_BODY | 정제 본문 | CLOB | 필수 | 본문 테이블 | 노이즈 · 인용 · 서명 제거 후 | S03 청킹 입력 · CONTENT_HASH 계산 | 마이크론이 일본 히로시마 공장에 HBM 전용 라인을 증설한다고 15일 밝혔다…
공통 | 본문·요약 | BODY_FORMAT | 본문 형식 | VARCHAR2(10) | 권장 | 본문 테이블 | TEXT / MARKDOWN / HTML | 표 보존 여부 판단(S02) | MARKDOWN
공통 | 본문·요약 | CHAR_CNT | 글자 수 | NUMBER(9) | 권장 | 본문 테이블 | 정제 본문 길이 | 청크 수 예측 · 이상 탐지 | 842
공통 | 본문·요약 | TOKEN_CNT | 토큰 수 | NUMBER(9) | 권장 | 본문 테이블 | 임베딩 토크나이저 기준 | S04-1 max_length 점검 | 512
공통 | 본문·요약 | TABLE_CNT | 표 개수 | NUMBER(4) | 권장 | 본문 테이블 | 파싱 결과 | S02 표 파싱 품질 · 표 청크 예상 | 2
공통 | 본문·요약 | PARSER_VER | 파서 버전 | VARCHAR2(16) | 권장 | 본문 테이블 | 파싱 모듈 버전 | 파서 교체 전후 비교 | docling-1.2
공통 | 본문·요약 | PARSE_STATUS | 파싱 상태 | VARCHAR2(10) | 권장 | 본문 테이블 | OK / PARTIAL / FAILED | 실패 문서 재처리 대상 추출 | OK
공통 | 본문·요약 | CLEAN_VER | 정제 규칙 버전 | VARCHAR2(16) | 권장 | 본문 테이블 | 소스별 정제 규칙 버전 | 규칙 바꾼 뒤 재청킹 대상 식별 | clean-v2
공통 | 본문·요약 | SUMMARY | 문서 요약 | VARCHAR2(4000) / CLOB | 권장 | 본문 테이블 | 사내 LLM (적재 후 배치) | 검색 결과 목록 표시 · 긴 문서 컨텍스트 압축 · 센싱 리포트 | 마이크론이 히로시마에 HBM 라인을 증설한다. 투자 5조원, 2027년 하반기 양산 목표.
공통 | 본문·요약 | KEY_POINTS | 핵심 포인트 | CLOB(JSON array) | 선택 | 본문 테이블 | 사내 LLM (요약과 함께) | 요약 카드 · 센싱 근거 표시 | ["투자 5조원","2027 하반기 양산","HBM4 경쟁 본격화"]
공통 | 본문·요약 | SUMMARY_MODEL | 요약 모델 · 버전 | VARCHAR2(64) | 권장 | 본문 테이블 | 요약 생성 시 기록 | 모델 바꾸면 재생성 대상 식별 | inhouse-llm-v2 / sum-p3
공통 | 본문·요약 | SUMMARY_AT | 요약 생성 시각 | DATE | 권장 | 본문 테이블 | 요약 배치 | 본문 갱신 후 재요약 판단 | 2026-09-15 10:30
공통 | 청크 | CHUNK_ID | 청크 ID | VARCHAR2(100) | 필수 | 청크 컬럼 | DOC_ID + 순번 | S06 Milvus PK | NEWS_20260915_000123_0001
공통 | 청크 | DOC_ID | 문서 ID | VARCHAR2(64) | 필수 | 청크 컬럼 | RAG_DOC 참조 | 인용 · 문서당 상한 | NEWS_20260915_000123
공통 | 청크 | CHUNK_SEQ | 순번 | NUMBER(6) | 필수 | 청크 컬럼 | 분할 순서 | 인접 확장 | 1
공통 | 청크 | PARENT_ID | 부모 청크 | VARCHAR2(100) | 선택 | 청크 컬럼 | Parent-Child 구조 | S03-4 · S13 확장
공통 | 청크 | CHUNK_KIND | 청크 종류 | VARCHAR2(10) | 권장 | 청크 컬럼 | TEXT / TABLE / SUMMARY | S03 표 분리 · 수치 질문 | TEXT
공통 | 청크 | SECTION_PATH | 섹션 경로 | VARCHAR2(1000 CHAR) | 권장 | 청크 컬럼 | 헤딩 · 안건 · 슬라이드 번호 | S03 헤더 · 인용 | 3. 공급 > 3.2 DRAM 증설
공통 | 청크 | HEADER_TEXT | 문맥 헤더 | VARCHAR2(1000 CHAR) | 필수 | 청크 컬럼 | [유형¦날짜¦기관¦제목¦섹션] 생성 | S03-3 · S04 dense 입력 | [뉴스 ¦ 2026-09-15 ¦ 한국경제 ¦ …]
공통 | 청크 | CHUNK_TEXT | 청크 본문 | CLOB | 필수 | 청크 컬럼 | 정제 후 분할 | S04 임베딩 · S12 리랭크 | 마이크론이 일본 히로시마 공장에…
공통 | 청크 | TOKEN_CNT | 토큰 수 | NUMBER(6) | 권장 | 청크 컬럼 | 임베딩 토크나이저 | S04-1 잘림 점검 | 412
공통 | 청크 | CHUNKER_VER | 청커 버전 | VARCHAR2(16) | 권장 | 청크 컬럼 | 분할 규칙 버전 | 재청킹 비교 | v2
공통 | 청크 | CHUNK_SUMMARY | 청크 한 줄 요약 | VARCHAR2(500 CHAR) | 선택 | 청크 컬럼 | 사내 LLM (표 · 긴 청크만) | 표 청크의 검색력 보강 · 결과 목록 표시 | 3Q26~1Q27 DRAM · NAND 계약가 분기별 전망표
공통 | 청크 | EMBED_INPUT | 임베딩 입력 원문 | CLOB | 선택 | 청크 컬럼 | HEADER_TEXT + CHUNK_TEXT 실제 결합 결과 | 무엇을 임베딩했는지 재현 · 디버깅 | [뉴스 ¦ 2026-09-15 ¦ 한국경제 ¦ …]\n마이크론이 일본…
소스별 | 뉴스 | ORG_NAME ← publisher | 언론사 | VARCHAR2(200 CHAR) | 필수 | 공통 컬럼 | 수집 메타 → 공통 컬럼에 적재 | 필터 · 인용 | 한국경제
소스별 | 뉴스 | AUTHOR ← reporter | 기자 | VARCHAR2(200 CHAR) | 권장 | 공통 컬럼 | 기사 바이라인 → 공통 컬럼 | 인용 | 김기술
소스별 | 뉴스 | category | 분야 | string | 권장 | META_EXTRA | 언론사 분류 | 표시 · 센싱 축 매핑 | "IT/테크"
소스별 | 뉴스 | cluster_id | 사건 묶음 ID | string | 권장 | META_EXTRA | 근사 중복(MinHash) 묶음 대표 | S01 재송고 · S18 센싱 | "EVT_20260915_HBM_MU"
소스별 | 뉴스 | is_primary | 대표 기사 | string(Y/N) | 권장 | META_EXTRA | 묶음 중 가장 이른 기사 | 중복 접기 | "Y"
소스별 | 뉴스 | press_type | 매체 유형 | string | 선택 | META_EXTRA | 종합지 · 산업지 · 통신사 | 가중치 | "종합지"
소스별 | 뉴스 | company / product / topic | 엔티티 태그 | array | 권장 | TAGS | 사내 LLM 추출 + 코드 사전 | S19 센싱 · S24 라우팅 | ["마이크론"] / ["HBM"]
소스별 | 증권사 리포트 | ORG_NAME ← firm_name | 증권사 | VARCHAR2(200 CHAR) | 필수 | 공통 컬럼 | 리포트 표지 → 공통 컬럼 | 필터 · 인용 | ○○증권
소스별 | 증권사 리포트 | AUTHOR ← analyst | 애널리스트 | VARCHAR2(200 CHAR) | 권장 | 공통 컬럼 | 표지 · 말미 → 공통 컬럼 | 인용 | 이분석
소스별 | 증권사 리포트 | period_covered | 대상 기간 | string | 권장 | META_EXTRA | 제목 · 본문 | S08 기간 필터 보조 | "3Q26"
소스별 | 증권사 리포트 | report_type | 리포트 종류 | string | 권장 | META_EXTRA | 산업 · 기업 · 프리뷰 · 리뷰 | 표시 · 필터 | "산업"
소스별 | 증권사 리포트 | target_stock | 대상 종목 · 산업 | string | 권장 | META_EXTRA | 표지 | 표시 · 센싱 | "메모리 반도체"
소스별 | 증권사 리포트 | opinion | 투자의견 | string | 선택 | META_EXTRA | 표지 | 센싱(논조) | "BUY"
소스별 | 증권사 리포트 | target_price | 목표가 | number | 선택 | META_EXTRA | 표지 | 센싱 | 260000
소스별 | 증권사 리포트 | has_table | 표 포함 | string(Y/N) | 권장 | META_EXTRA | 파싱 결과 | S03 표 청크 분리 | "Y"
소스별 | 증권사 리포트 | company / product | 엔티티 태그 | array | 권장 | TAGS | LLM 추출 | 센싱 · 라우팅 | ["SK하이닉스","삼성전자"]
소스별 | 기관 보고서 | ORG_NAME ← institution_name | 기관명 | VARCHAR2(200 CHAR) | 필수 | 공통 컬럼 | 표지 → 공통 컬럼 | 필터 · 인용 | ○○리서치
소스별 | 기관 보고서 | data_asof | 데이터 기준 시점 | string | 필수 | META_EXTRA | 본문 "as of" · 표 머리말 | S08 기간 · S27 정합성 | "2Q26"
소스별 | 기관 보고서 | research_type | 자료 유형 | string | 권장 | META_EXTRA | 시장전망 · 통계 · 백서 | 표시 · 필터 | "시장전망"
소스별 | 기관 보고서 | license_scope | 라이선스 범위 | string | 권장 | META_EXTRA | 계약 정보 | S28 권한 판단 근거 | "사내 열람"
소스별 | 기관 보고서 | region_scope | 지역 범위 | string | 선택 | META_EXTRA | 표지 · 목차 | 표시 | "Global"
소스별 | 기관 보고서 | keywords | 키워드 | array | 선택 | META_EXTRA | 표지 · 목차 | 센싱 보조 | ["HBM","CapEx"]
소스별 | 메일 | SRC_KEY ← message_id | Message-ID | VARCHAR2(200) | 필수 | 공통 컬럼 | 메일 헤더 → 원천 키 | 중복 · 갱신 | <a1b2@mail>
소스별 | 메일 | ORG_NAME ← sender_dept | 발신 부서 | VARCHAR2(200 CHAR) | 권장 | 공통 컬럼 | 조직도 매핑 → 공통 컬럼 | 필터 · 표시 | 영업전략팀
소스별 | 메일 | thread_id | 스레드 ID | string | 필수 | META_EXTRA | In-Reply-To 추적 | S03 스레드 청킹 | "TH_9901"
소스별 | 메일 | has_attachment | 첨부 유무 | string(Y/N) | 필수 | META_EXTRA | 메일 파싱 | 첨부 분리 처리 | "Y"
소스별 | 메일 | attach_doc_ids | 첨부 문서 ID | array | 권장 | META_EXTRA | 첨부를 별도 문서로 적재 | 처리흐름(첨부 분기) | ["RPT_20260910_0007"]
소스별 | 메일 | quote_removed | 인용 제거 여부 | string(Y/N) | 권장 | META_EXTRA | 정제 단계 기록 | S02 품질 점검 | "Y"
소스별 | 메일 | sender / recipients | 발신자 · 수신자 | ACL 행 | 필수 | ACL 행 | 메일 헤더 To · Cc | S28 권한 필터 | USER lee@… / USER pm@…
소스별 | 회의록 | PUBLISHED_AT ← meeting_date | 회의일 | DATE | 필수 | 공통 컬럼 | 양식 → 공통 컬럼 | 기간 필터 | 2026-09-17
소스별 | 회의록 | ORG_NAME ← department | 주관 부서 | VARCHAR2(200 CHAR) | 필수 | 공통 컬럼 | 양식 → 공통 컬럼 | 필터 · 권한 | 시장분석팀
소스별 | 회의록 | project_code | 과제 코드 | string | 권장 | META_EXTRA | 양식 | 표시 · 권한 보조 | "PRJ-MIS-2026"
소스별 | 회의록 | agenda_no | 안건 번호 | number | 권장 | META_EXTRA | 분할 시 부여 | S03 안건 단위 청킹 | 2
소스별 | 회의록 | decisions | 결정 사항 | array | 권장 | META_EXTRA | 본문 추출 | 질문 응답(무엇을 정했나) | ["4Q 전망 유지"]
소스별 | 회의록 | action_items | 액션 아이템 | array of object | 권장 | META_EXTRA | 본문 추출 | 질문 응답 · 추적 | [{"task":"…","owner":"박기록","due":"2026-09-24"}]
소스별 | 회의록 | attendees | 참석자 | ACL 행 | 필수 | ACL 행 | 양식 | S28 권한 필터 | USER 박기록 / GROUP 시장분석팀
소스별 | 사내 보고서 | ORG_NAME ← department | 작성 부서 | VARCHAR2(200 CHAR) | 필수 | 공통 컬럼 | 문서 속성 · 결재 정보 | 권한 · 필터 | 시장분석팀
소스별 | 사내 보고서 | SECURITY_LEVEL | 보안 등급 | NUMBER(1) | 필수 | 공통 컬럼 | 표지 표기 · 그룹웨어 | S10 · S28 | 1
소스별 | 사내 보고서 | version | 버전 | string | 필수 | META_EXTRA | 파일명 · 표지 | S01 최종본 판정 | "v1.0"
소스별 | 사내 보고서 | approval_status | 결재 상태 | string | 필수 | META_EXTRA | 그룹웨어 | 최종본만 적재 | "APPROVED"
소스별 | 사내 보고서 | report_kind | 보고서 종류 | string | 권장 | META_EXTRA | 표지 | 표시 · 필터 | "시장동향"
소스별 | 사내 보고서 | period_covered | 대상 기간 | string | 권장 | META_EXTRA | 제목 · 본문 | 기간 필터 보조 | "3Q26"
소스별 | 사내 보고서 | file_format | 원본 형식 | string | 권장 | META_EXTRA | 파일 확장자 | S02 파서 분기 | "PPTX"
소스별 | 사내 보고서 | SECTION_PATH ← slide_no | 슬라이드 번호 | VARCHAR2(1000 CHAR) | 권장 | 청크 컬럼 | 청크 생성 시 | 인용 위치 | 슬라이드 7
소스별 | 지식문서 | PUBLISHED_AT ← last_updated_at | 최종 수정일 | DATE | 필수 | 공통 컬럼 | KMS → 공통 컬럼(작성일 대신) | S08 최신성 | 2026-08-30
소스별 | 지식문서 | AUTHOR ← last_updated_by | 최종 수정자 | VARCHAR2(200 CHAR) | 권장 | 공통 컬럼 | KMS → 공통 컬럼 | 인용 · 문의처 | 관리자
소스별 | 지식문서 | category | 분류 | string | 필수 | META_EXTRA | KMS 분류 체계 | 표시 · 필터 | "용어 정의"
소스별 | 지식문서 | system_name | 대상 시스템 · 업무 | string | 권장 | META_EXTRA | KMS 속성 | 표시 · 필터 | "MIS"
소스별 | 지식문서 | doc_status | 문서 상태 | string | 필수 | META_EXTRA | 현행 / 개정중 / 폐기 | 폐기본 제외 (또는 IS_DELETED) | "CURRENT"
소스별 | 지식문서 | related_docs | 관련 문서 | array | 선택 | META_EXTRA | KMS 링크 | 추가 탐색 | ["KB_0102"]
소스별 | 엔지니어 보고서 | ORG_NAME ← department | 작성 부서 | VARCHAR2(200 CHAR) | 필수 | 공통 컬럼 | 문서 속성 | 권한 · 필터 | ○○개발팀
소스별 | 엔지니어 보고서 | process | 공정 | string | 필수 | META_EXTRA | 문서 속성 · 본문 | 표시 · 필터 | "TSV"
소스별 | 엔지니어 보고서 | fab | Fab · 라인 | string | 권장 | META_EXTRA | 문서 속성 | 표시 · 필터 | "M16"
소스별 | 엔지니어 보고서 | test_item | 평가 항목 | string | 권장 | META_EXTRA | 본문 · 표 제목 | 수치 질문 | "온도별 신뢰성"
소스별 | 엔지니어 보고서 | spec_version | 규격 버전 | string | 선택 | META_EXTRA | 본문 | 버전 구분 | "REL-2.3"
소스별 | 엔지니어 보고서 | has_measure_table | 측정 표 포함 | string(Y/N) | 권장 | META_EXTRA | 파싱 결과 | 표 청크 분리 | "Y"
소스별 | 엔지니어 보고서 | product | 제품 태그 | array | 필수 | TAGS | 문서 속성 → 코드 사전 | S24 라우팅 · 정형 연계 | ["HBM4-12H"]
소스별 | 엔지니어 보고서 | project_code | 과제 그룹 | ACL 행 | 필수 | ACL 행 | 문서 속성 | S28 과제 그룹 권한 | GROUP PRJ-HBM4-REL
소스별 | 임원 보고서 | SECURITY_LEVEL | 보안 등급 | NUMBER(1) | 필수 | 공통 컬럼 | 표지 표기 (등급 3 고정) | S10 · S28 | 3
소스별 | 임원 보고서 | ORG_NAME ← department | 보고 부서 | VARCHAR2(200 CHAR) | 필수 | 공통 컬럼 | 표지 | 필터 · 인용 | 전략기획
소스별 | 임원 보고서 | report_to | 보고 대상 | string | 필수 | META_EXTRA | 표지 · 결재선 | 표시 | "CEO"
소스별 | 임원 보고서 | meeting_body | 보고 회의체 | string | 권장 | META_EXTRA | 표지 | 표시 · 필터 | "경영회의"
소스별 | 임원 보고서 | confidentiality | 대외 등급 | string | 필수 | META_EXTRA | 표지 표기 | 표시 · 감사 | "CONFIDENTIAL"
소스별 | 임원 보고서 | decision_items | 결정 · 지시 사항 | array | 권장 | META_EXTRA | 본문 추출 | 질문 응답 · 추적 | ["고객 다변화 추진"]
소스별 | 임원 보고서 | summary_slide | 요약 슬라이드 번호 | number | 권장 | META_EXTRA | 파싱 | 리랭크 가중 | 2
소스별 | 임원 보고서 | approval_line | 결재선 | ACL 행 | 필수 | ACL 행 | 그룹웨어 | S28 권한 필터 | USER A상무 / USER B전무
정리하면서 놓치기 쉬운 것
필수(M) 판단 기준 |  | 이 값이 없으면 검색 · 권한 · 인용 중 하나가 깨지는 것만 M 으로 뒀습니다. 나머지는 R(권장) · O(선택)입니다.
저장 위치가 핵심 |  | 같은 항목이라도 <b>공통 컬럼 / META_EXTRA(JSON) / TAGS / ACL 행</b> 중 어디에 두느냐에 따라 검색 · 권한에서 쓸 수 있는지가 달라집니다.
← 표기 |  | "ORG_NAME ← publisher" 는 소스의 그 항목을 공통 컬럼에 채우라는 뜻입니다. 소스마다 이름이 달라도 저장 위치는 하나로 모읍니다.
권한은 행으로 |  | 메일 수신자 · 회의 참석자 · 결재선을 JSON 배열에 두면 권한 필터로 쓸 수 없습니다. ACL 테이블 행으로 풀고 Milvus 에 배열로 복제합니다.
날짜가 둘인 소스 |  | 기관 보고서(발행일 vs data_asof), 지식문서(작성일 vs 최종 수정일)는 둘을 나눠 두고, 검색 기준으로 쓸 쪽을 PUBLISHED_AT 에 넣습니다.
본문 · 요약을 왜 따로 두나 |  | RAW_BODY 는 재처리의 기준, CLEAN_BODY 는 청킹 입력, SUMMARY 는 목록 표시 · 긴 문서 압축 · 센싱 리포트에 씁니다. 셋의 역할이 다르므로 덮어쓰지 않습니다.
요약은 적재 직후 한 번 |  | 요약은 검색할 때가 아니라 <b>적재 후 배치</b>로 만들어 저장합니다. 질문할 때마다 만들면 느리고 매번 달라집니다. 모델 · 시각을 같이 기록해 두면 모델 교체 시 재생성 대상을 고를 수 있습니다.
사내 보유 채우기 |  | 오른쪽 두 칸을 채우면 매핑표가 됩니다. "파생 가능"은 본문이나 다른 컬럼에서 만들 수 있다는 뜻입니다(위 ③).

## JSON_스키마
META_EXTRA · TAGS · ACL — JSON 스키마와 규칙
소스별 JSON 을 그대로 복사해 쓰는 형태 · 사내 테이블 매핑 방법
TAGS (모든 소스 공통)
TAGS (모든 소스 공통 · 센싱과 라우팅의 근거) { "company": ["마이크론", "SK하이닉스"], // 코드 사전의 표준명으로 정규화 "product": ["HBM", "eSSD"], "topic": ["증설", "가격"], // 센싱 축 · 하위 신호와 같은 어휘 "region": ["일본"], "event": "CAPACITY_EXPANSION" // 선택: 이벤트 유형 코드 }
RAG_DOC_ACL (권한)
RAG_DOC_ACL (권한은 JSON 이 아니라 행으로) DOC_ID PRINCIPAL_TYPE PRINCIPAL_ID EML_20260910_004412 USER lee@company.example ← 발신자 EML_20260910_004412 USER pm@company.example ← 수신자 EXE_20260911_000009 GROUP STRATEGY_PLANNING ← 결재선 부서 NEWS_20260915_000123 ALL * ← 사외 공개 → Milvus 에는 acl = ["lee@…","pm@…"] 처럼 배열 필드로 복제해 검색 시 필터
META_EXTRA — 뉴스 (NEWS)
{ "category": "IT/테크", "cluster_id": "EVT_20260915_HBM_MU", "is_primary": "Y", "press_type": "종합지" }
META_EXTRA — 증권사 리포트 (BROKER)
{ "period_covered": "3Q26", "report_type": "산업", "target_stock": "메모리 반도체", "opinion": "BUY", "target_price": 260000, "has_table": "Y" }
META_EXTRA — 기관 보고서 (INSTITUTION)
{ "data_asof": "2Q26", "research_type": "시장전망", "license_scope": "사내 열람", "region_scope": "Global", "keywords": ["HBM", "DRAM", "CapEx"] }
META_EXTRA — 메일 (EMAIL)
{ "thread_id": "TH_9901", "has_attachment": "Y", "attach_doc_ids": ["RPT_20260910_0007"], "quote_removed": "Y", "recipients_cnt": 3 }
META_EXTRA — 회의록 (MEETING)
{ "project_code": "PRJ-MIS-2026", "agenda_no": 2, "decisions": ["4Q 전망 유지"], "action_items": [ {"task": "고객별 발주 재확인", "owner": "박기록", "due": "2026-09-24"} ] }
META_EXTRA — 사내 보고서 (REPORT)
{ "version": "v1.0", "approval_status": "APPROVED", "report_kind": "시장동향", "period_covered": "3Q26", "file_format": "PPTX" }
META_EXTRA — 지식문서 (KNOWLEDGE)
{ "category": "용어 정의", "system_name": "MIS", "doc_status": "CURRENT", "related_docs": ["KB_0102"] }
META_EXTRA — 엔지니어 보고서 (ENG_REPORT)
{ "process": "TSV", "fab": "M16", "test_item": "온도별 신뢰성", "spec_version": "REL-2.3", "has_measure_table": "Y" }
META_EXTRA — 임원 보고서 (EXEC_REPORT)
{ "report_to": "CEO", "meeting_body": "경영회의", "confidentiality": "CONFIDENTIAL", "decision_items": ["고객 다변화 추진"], "summary_slide": 2 }
JSON 을 쓸 때의 규칙
규칙 | 내용 | 예
승격 기준 | 필터 · 권한 · 정렬 · 인용에 쓰면 공통 컬럼, 화면 표시와 참고면 JSON
JSON 안의 값으로 필터하면 | Milvus 벡터 검색과 동시에 걸기 어렵고, Oracle 에서도 함수 기반 인덱스가 필요
Oracle 저장 | 19c: CLOB + CHECK(IS JSON) · 21c 이상: JSON 타입. 자주 쓰는 키는 가상 컬럼 + 인덱스
Milvus 복제 | 필터에 쓰는 값만 스칼라 필드로. 나머지는 JSON 필드 하나로 보내 표시용으로만
키 이름 고정 | 같은 뜻의 키를 소스마다 다르게 쓰지 않기. 사전을 만들어 관리
빈 값 처리 | 없는 키는 넣지 않음(null 넣지 않기). 코드에서 get(key, 기본값)으로 처리
본문은 JSON 에 넣지 않기 | 본문 · 요약은 길고 자주 바뀌므로 CLOB 컬럼으로. JSON 안에 본문을 넣으면 조회 · 갱신이 무거워짐
사내 테이블과 매핑하는 네 가지 경우
경우 | 처리 방법 | 예
① 같은 뜻의 컬럼이 이미 있다 | 컬럼명만 맞춰 매핑. 값 형식(날짜 · 코드)만 통일
② 다른 테이블에 흩어져 있다 | 적재 시 조인해서 한 행으로 합치거나, 분석용 뷰를 만들어 그 뷰를 읽기
③ 본문에서 만들 수 있다 (파생) | 추출 규칙을 정하고 적재 파이프라인에서 생성. 규칙을 문서에 남김
④ 아예 없다 | 수집 단계에서 받아올 수 있는지 확인 → 불가하면 그 항목에 의존하는 기능을 접기

## 처리흐름_도식
소스별 처리 흐름 (청킹 전) — 셀 도식
색: 회색=입력 · 청록=핵심 처리 · 분홍=제거 · 흰색=일반 · 연두=청킹/메타 산출 · 세로로 여러 줄인 칸 = 분기
계열
웹 텍스트 | 뉴스 · 지식문서 |  | HTML 본문 추출 → 정규화
PDF 문서 | 증권사 · 기관 · 엔지니어 |  | 레이아웃 파싱 → 표 분리
오피스 문서 | 사내 보고서 · 임원 · 회의록 |  | 형식 분기 → 슬라이드 · 헤딩
메일 | 메일 (+ 첨부) |  | 헤더 파싱 → 인용 · 서명 제거
1. 뉴스 |  | 계열 · 웹 텍스트
원문 HTML · 텍스트 | → | 본문 추출 기사 본문만 | → | 노이즈 제거 광고 · 관련기사 | → | 재송고 판정 MinHash 대표 1건 | → | 청킹 기사 1건 = 1청크 | → | 메타 · 태그 언론사 · 회사 · 제품
청크 예시 | [뉴스 ¦ 2026-09-15 ¦ 한국경제 ¦ 마이크론, 일본 히로시마 HBM 라인 증설] 마이크론이 히로시마 공장에 HBM 전용 라인을 증설한다고 15일 밝혔다. 투자 규모는 …
2. 증권사 리포트 |  | 계열 · PDF 문서
원문 PDF | → | 레이아웃 파싱 페이지 · 단 · 블록 | → | 제거 표지 · 면책 · 머리글 | → | ▸ 본문 · 섹션 단위 ▸ 표 · Markdown 표 ▸ 차트 · 캡션 · 제외 | → | 청킹 섹션 + 표 별도 | → | 메타 증권사 · 종목 · 의견
청크 예시 | [증권사 ¦ 2026-09-12 ¦ ○○증권 ¦ 메모리 3Q 프리뷰 ¦ 표 2. 가격 전망] ¦ 분기 ¦ DRAM 계약가 QoQ ¦ NAND 계약가 QoQ ¦ ¦ 3Q26 ¦ +8% ¦ +5% ¦ ¦ 4Q26 ¦ +6% ¦ +3% ¦
3. 기관 보고서 |  | 계열 · PDF 문서
원문 긴 PDF | → | 목차 인식 장 · 절 경로 | → | 제거 표지 · 목차 · 부록 | → | 표 분리 표 제목 · 단위 | → | 기준 시점 데이터 시점 추출 | → | 청킹 헤딩 경로 단위
청크 예시 | [기관 ¦ 발행 2026-09-01 · 기준 2Q26 ¦ ○○리서치 ¦ 3. 공급 > 3.2 DRAM 증설] 2Q26 기준 DRAM 웨이퍼 생산능력은 전년 대비 …
4. 메일 |  | 계열 · 메일
원문 EML · 본문 | → | 헤더 파싱 발신 · 수신 · 스레드 | → | 인용 제거 이전 메일 본문 | → | 서명 · 면책 제거 회사 서명 블록 | → | ▸ 본문 · 스레드 병합 ▸ 첨부 · 원 유형 파이프라인 | → | 청킹 · ACL 스레드 단위 · 수신자
청크 예시 | [메일 ¦ 2026-09-10 ¦ 영업전략팀 ¦ RE: 4Q 발주 조정 건 ¦ 스레드 3통] (09-08 김OO) 고객사 A 4Q 발주 10% 하향 통보 … (09-10 이OO) 대응안 …
5. 회의록 |  | 계열 · 오피스 문서
원문 문서 · 양식 | → | 양식 인식 일시 · 참석자 · 안건 | → | 필드 추출 결정 · 액션 아이템 | → | 안건 분할 안건별로 나눔 | → | 청킹 안건 = 1청크 | → | 메타 · ACL 참석자 · 주관 부서
청크 예시 | [회의록 ¦ 2026-09-17 ¦ 시장분석팀 주간회의 ¦ 안건 2. HBM 수요 점검] 결정: 4Q 전망 유지 / 액션: 고객별 발주 재확인 (박OO, 9/24)
6. 사내 보고서 |  | 계열 · 오피스 문서
원문 PPT · Word · Excel | → | 버전 판정 최종본만 | → | ▸ PPT · 슬라이드 제목+본문 ▸ Word · 헤딩 구조 ▸ Excel · 시트 → 표 요약 | → | 정제 표지 · 목차 · 빈 슬라이드 | → | 청킹 슬라이드 · 헤딩 단위 | → | 메타 · ACL 부서 · 버전 · 등급
청크 예시 | [사내보고서 ¦ 2026-09-05 ¦ 시장분석팀 ¦ 3Q 메모리 수요 점검 v1.0 ¦ 슬라이드 7] eSSD 수요 전망: 2026년 … EB (전년 대비 +…%)
7. 지식문서 |  | 계열 · 웹 텍스트
원문 HTML · 위키 | → | 구조 보존 헤딩 · 목록 · 표 | → | 제거 메뉴 · 푸터 · 댓글 | → | 최신본 판정 최종 수정일 | → | 청킹 헤딩 단위 | → | 메타 소관 부서 · 수정일
청크 예시 | [지식문서 ¦ 수정 2026-08-30 ¦ MIS ¦ 용어 정의 > Sufficiency Ratio] 수급 충족률 = 공급 / 수요 …
8. 엔지니어 보고서 |  | 계열 · PDF 문서
원문 PDF · 오피스 | → | 레이아웃 파싱 섹션 · 그림 · 표 | → | ▸ 본문 · 섹션 단위 ▸ 측정 표 · Markdown 표 ▸ 그래프 · 제목 · 축만 | → | 약어 풀이 공정 약어 사전 | → | 청킹 섹션 + 표 별도 | → | 메타 · ACL 공정 · 제품 · 과제
청크 예시 | [엔지니어 ¦ 2026-09-02 ¦ ○○개발팀 ¦ HBM4 12단 신뢰성 평가 ¦ 표 3. 온도별 결과] ¦ 조건 ¦ 불량률 ¦ …
9. 임원 보고서 |  | 계열 · 오피스 문서
원문 PPT | → | 최종본 판정 보고 완료본 | → | 요약 우선 요약 · 결론 슬라이드 | → | 정제 표지 · 간지 | → | 청킹 슬라이드 단위 | → | ACL 등급 3 · 결재선
청크 예시 | [임원보고 ¦ 2026-09-11 ¦ 전략기획 ¦ 3Q 경영 현안 ¦ 슬라이드 2. 요약] HBM 리스크: …

## 처리흐름_판단기준
소스별 처리 흐름 — 단계별 처리 내용 · 판단 기준
맨 위 "선확인" 3행부터 · 연노랑 칸만 입력
소스 | 단계 | 처리 내용 | 판단 기준 · 확인 방법 | 현 수준 | 상태 | 메모
① 선확인 | 원문 DB에 무엇이 저장돼 있나 | ① 원본 파일(BLOB/경로) ② 추출 텍스트만 ③ HTML·구조 태그 포함 | ② 텍스트만이면 표 · 헤딩 구조가 이미 사라졌을 수 있음 → PDF · 오피스 계열은 원본 재파싱이 필요한지 샘플로 판단 |  | 미확인
① 선확인 | 원본 파일에 다시 접근할 수 있나 | 파일 서버 · 그룹웨어 · 메일 서버 경로가 doc id로 연결되는지 | 접근 가능 → 계열별 파서로 재파싱 / 불가 → 텍스트 기반 정제만 (표 복원은 포기하고 표 청크 제외) |  | 미확인
① 선확인 | 기존 파서가 표 · 헤딩을 보존하나 | 증권사 PDF 5건, 사내 PPT 5건을 원본과 나란히 비교 | 보존 → 기존 파서 유지 + 정제만 추가 / 깨짐 → 해당 계열만 파서 교체 |  | 미확인
뉴스 | 본문 추출 | 제목 · 본문 · 발행일시만 남김 | 샘플 10건: 본문 앞뒤에 메뉴 · 기자 소개가 남는지 |  | 미확인
뉴스 | 노이즈 제거 | 광고 문구, 관련기사 목록, 저작권 · 무단전재 문구, 기자 이메일 | "무단 전재" "관련기사" 같은 패턴이 청크에 남는 비율 |  | 미확인
뉴스 | 재송고 판정 | 본문 유사도 0.9 이상 묶기 → 가장 이른 기사 1건만 대표, 나머지는 링크로 | 같은 사건 기사가 검색 상위를 채우는지 (센싱에서 특히 중요) |  | 미확인
뉴스 | 청킹 | 기사 1건 = 1청크, 800토큰 넘으면 문단 경계로 2개 | 청크 길이 분포, 기사 중간 잘림 |  | 미확인
뉴스 | 메타 · 태그 | 언론사 · 발행일시 · URL + 사내 LLM으로 회사 · 제품 · 이벤트 태그 | 태그 샘플 20건 정확도 |  | 미확인
증권사 리포트 | 레이아웃 파싱 | 2단 편집 · 사이드바를 읽기 순서대로 | 원본 PDF와 추출 텍스트 5건 비교: 좌우 단이 섞이는지 |  | 미확인
증권사 리포트 | 제거 | 표지, Compliance Notice, 애널리스트 인증, 페이지마다 반복되는 머리글 · 바닥글 | 면책 문구가 청크에 들어간 비율 (보통 가장 흔한 노이즈) |  | 미확인
증권사 리포트 | 분기 — 표 | 표를 Markdown 표로, 표 제목 · 단위 · 기준 시점을 표 위에 붙임 | 숫자가 행 · 열 위치를 잃지 않는지 (SM05 수치 질문으로 확인) |  | 미확인
증권사 리포트 | 분기 — 차트 | 차트 제목 · 출처만 텍스트로, 수치는 사내 VLM 가능할 때만 | 차트 수치를 묻는 질문 비중이 크면 VLM 검토 |  | 미확인
증권사 리포트 | 청킹 | 섹션 단위 400~800토큰, 표는 CHUNK_KIND=TABLE 별도 청크 | 표가 두 청크로 쪼개지는지 |  | 미확인
증권사 리포트 | 메타 | 발행일 · 증권사 · 애널리스트 · 대상 종목/산업 · 투자의견 · 목표가 | 투자의견 · 목표가 추출 정확도 |  | 미확인
기관 보고서 | 목차 인식 | 헤딩 계층을 SECTION_PATH로 (예: 3. 공급 > 3.2 DRAM 증설) | 헤딩이 본문과 구분되는지 (글꼴 · 번호 체계) |  | 미확인
기관 보고서 | 제거 | 표지, 목차 페이지, 반복 부록 · 방법론 | 목차 페이지가 청크로 들어가면 검색 상위를 오염시킴 |  | 미확인
기관 보고서 | 표 분리 | 증권사와 동일 — 표 제목 · 단위 부착 | — |  | 미확인
기관 보고서 | 기준 시점 | "2Q26 기준", "as of June 2026" 같은 데이터 시점을 발행일과 별도 기록 | 발행일과 기준 시점이 다른 문서 비율 |  | 미확인
기관 보고서 | 청킹 | 섹션 400~800토큰, 헤더에 SECTION_PATH 포함 | 섹션 경계에서 잘리는지 |  | 미확인
메일 | 헤더 파싱 | From · To · Cc · Date · Subject · Message-ID · In-Reply-To로 스레드 식별 | thread_id가 비어 있는 메일 비율 |  | 미확인
메일 | 인용 제거 | "-----Original Message-----", "보낸 사람:", ">" 로 시작하는 줄 이후 삭제 | 답장 메일 10건에서 이전 본문이 남는지 |  | 미확인
메일 | 서명 · 면책 제거 | 서명 블록(이름 · 직급 · 연락처), "본 메일은 … 기밀" 문구 | 서명이 청크마다 반복되는지 |  | 미확인
메일 | 분기 — 첨부 | 첨부 파일은 별도 문서로 떼어 해당 계열(PDF · 오피스)로 보냄, 부모 메일 doc id 연결 | 첨부가 본문 텍스트에 섞여 들어오는지 |  | 미확인
메일 | 청킹 · ACL | 스레드 단위, 새로 쓴 내용만 시간순. ACL = 발신자 + 수신자 + 참조 | 권한 없는 계정으로 검색해 노출 0건 |  | 미확인
회의록 | 양식 인식 | 회의록 양식이 몇 종인지 먼저 파악, 양식별 필드 위치 | 양식 종류 수, 양식 없는 자유 서식 비율 |  | 미확인
회의록 | 필드 추출 | 결정 사항 · 액션 아이템(담당 · 기한)을 JSON으로도 저장 | SM03 액션 아이템 질문으로 확인 |  | 미확인
회의록 | 안건 분할 | 안건 번호 · 제목 기준 | 안건이 섞여 한 청크에 들어가는지 |  | 미확인
회의록 | 메타 · ACL | 회의일 · 주관 부서 · 참석자 · 프로젝트 코드, ACL = 참석자 + 주관 부서 | — |  | 미확인
사내 보고서 | 버전 판정 | 같은 제목의 v0.9 · v1.0 · 최종 중 결재 완료본만 적재, 나머지는 제외 | 같은 보고서가 여러 버전으로 검색되는지 |  | 미확인
사내 보고서 | 분기 — PPT | 슬라이드마다 제목 + 본문 + 표, 발표자 노트는 선택 | 도형 안 텍스트 · 표가 빠지는지 |  | 미확인
사내 보고서 | 분기 — Excel | 시트별 표를 그대로 넣지 말고 "표 제목 + 머리행 + 요약 행"으로 | 큰 표가 수천 토큰 청크가 되는지 |  | 미확인
사내 보고서 | 정제 | 표지, 목차, 간지, 빈 슬라이드 | — |  | 미확인
사내 보고서 | 메타 · ACL | 작성일 · 부서 · 작성자 · 버전 · 보안등급(공통 컬럼) | 보안등급 누락 0건 |  | 미확인
지식문서 | 구조 보존 | HTML 태그를 Markdown으로 (헤딩 · 목록 · 표 유지) | 태그를 그냥 지우면 목록 · 표가 한 줄로 뭉개짐 |  | 미확인
지식문서 | 제거 | 사이드 메뉴, 푸터, 댓글, "이 문서를 편집" 류 UI 문구 | — |  | 미확인
지식문서 | 최신본 판정 | 같은 문서의 이전 판은 삭제 반영, 최종 수정일을 날짜로 사용 | 구버전이 함께 검색되는지 |  | 미확인
지식문서 | 청킹 | 헤딩 기반, 짧은 섹션은 병합 | — |  | 미확인
엔지니어 보고서 | 레이아웃 파싱 | 증권사 PDF와 같은 파서 사용 (계열 공유) | — |  | 미확인
엔지니어 보고서 | 분기 — 측정 표 | 측정 조건 · 단위를 표 위에 부착 | 수치 질문 정답률 |  | 미확인
엔지니어 보고서 | 약어 풀이 | 공정 · 설비 약어 사전으로 헤더나 메타에 풀이를 덧붙임 (본문은 그대로) | 약어로만 쓰인 문서가 일반어 질문에 걸리는지 |  | 미확인
엔지니어 보고서 | 메타 · ACL | 공정 · 제품 · Fab · 테스트 항목, ACL = 부서 · 과제 그룹 | — |  | 미확인
임원 보고서 | 최종본 판정 | 실제 보고된 판만 적재 | — |  | 미확인
임원 보고서 | 요약 우선 | 요약 · 결론 슬라이드에 표시를 달아 리랭크 · 컨텍스트에서 우선 | — |  | 미확인
임원 보고서 | ACL | 보안등급 3 고정, ACL = 결재선 + 지정 그룹. 적재 직후 누출 테스트 | 권한 없는 계정으로 SM04 · SM16 → "자료 없음" |  | 미확인

## P1_적재공통
Phase 1 · 적재 공통 — 모든 소스에 해당 (소스별 차이는 소스별_상세)
연노랑 칸(현 수준 · 상태 · 메모)만 입력
단계 | 단계명 | No | 체크 항목 | 현 수준 | 개선 방향 | 우선 | 상태 | 메모
S01 | 수집 | 01-1 | 원천 키 유일 · 재수집 중복 체크 | doc id 있음, 재수집 시 중복 체크 중 | — | P0 | 완료
S01 | 수집 | 01-2 | 작성일 · 수집일 분리, 날짜 누락률 | 분리 저장, 날짜 95% 보유 | 누락 5%가 몰린 소스만 확인 | P2 | 완료
S01 | 수집 | 01-3 | 중복 수집 (뉴스 재송고 · 메일 인용) |  | 해시 → 근사 중복(MinHash) | P1 | 미확인
S02 | 파싱 | 02-1 | 증권사 PDF 표 · 수치 보존 |  | 표는 별도 청크, 파서 교체 검토 | P1 | 미확인
S02 | 파싱 | 02-2 | 메일 인용 · 서명 제거 |  | 메일 정제 규칙 | P1 | 미확인
S03 | 청킹 | 03-1 | 분할 방식 · 크기 · 오버랩 |  | 문서 유형별 규칙 (뉴스=기사, 리포트=섹션·표) | P0 | 미확인
S03 | 청킹 | 03-2 | 문장 잘림 · 표 깨짐 (샘플 20) |  | 구조 기반 분할 | P0 | 미확인
S03 | 청킹 | 03-3 | 청크 헤더 [유형¦날짜¦기관¦제목] |  | HEADER_TEXT 별도 컬럼 | P0 | 미확인
S04 | 임베딩 | 04-1 | BGE-M3 max_length 잘림 여부 |  | 잘림 0건 | P0 | 미확인
S04 | 임베딩 | 04-2 | dense만? sparse도? |  | dense + sparse 동시 생성 | P0 | 미확인
S04 | 임베딩 | 04-3 | 입력 구성 |  | dense=헤더+본문, sparse=본문만 | P1 | 미확인
S05 | 메타데이터 | 05-1 | 공통 컬럼 (유형 · 날짜 · 기관 · 보안등급) |  | 필터에 쓰는 값은 공통 컬럼으로 | P0 | 미확인
S05 | 메타데이터 | 05-2 | 권한 원천 (메일 수신자 · 임원 결재선) |  | ACL 테이블, 어려우면 보안등급만 1차 | P0 | 미확인
S05 | 메타데이터 | 05-3 | 회사 · 제품 · 주제 태그 |  | 사내 LLM 추출 — Phase 2 기반 | P1 | 미확인
S06 | 벡터 DB | 06-1 | Milvus 버전 |  | 2.4+ (sparse · hybrid), 2.5+ (BM25 내장) | P0 | 미확인
S06 | 벡터 DB | 06-2 | 필터 필드가 스칼라로 있는지 |  | 유형 · 날짜 · 권한 · 기관 복제 | P0 | 미확인
S06 | 벡터 DB | 06-3 | Oracle 수정 · 삭제 반영 |  | 증분 동기화 잡 | P1 | 미확인

## P1_검색
Phase 1 · 검색 — 질의가 흐르는 순서 (S07 → S15)
연노랑 칸(현 수준 · 상태 · 메모)만 입력
단계 | 단계명 | No | 체크 항목 | 현 수준 | 개선 방향 | 우선 | 상태 | 메모
S07 | 질의 입력 | 07-1 | 실제 질문 20개 스모크 테스트 | 문항 작성 완료 (SM01~SM20) | 실패 유형 5종 집계 → 우선순위 | P0 | 확인중
S07 | 질의 입력 | 07-2 | 질의 · 결과 · 답변 로그 |  | Oracle 로그 테이블 3개 | P0 | 미확인
S08 | 질의 분석 · 분해 | 08-1 | 분해 시 고유명사 누락 |  | 원 질의도 항상 함께 검색 | P0 | 미확인
S08 | 질의 분석 · 분해 | 08-2 | "최근 · 3분기" → 날짜 필터 |  | 기간 추출 (규칙 우선) | P0 | 미확인
S08 | 질의 분석 · 분해 | 08-3 | 분해 적용 범위 |  | 비교 · 종합형 질문에만 | P1 | 미확인
S09 | BM25 | 09-1 | 실행 위치 (파이썬 / Oracle Text / Milvus) |  |  | P0 | 미확인
S09 | BM25 | 09-2 | 토크나이저 — "하이닉스의 / 는" 동일 토큰? |  | 형태소 분석 (Kiwi / Oracle Text) | P0 | 미확인
S09 | BM25 | 09-3 | BM25 vs BGE-M3 sparse |  | 코드명 · 수치 질문으로 비교 후 택1 | P1 | 미확인
S10 | 시맨틱 검색 | 10-1 | 권한 · 기간 필터가 검색과 동시에 |  | Milvus 사전 필터 (사후 필터 금지) | P0 | 미확인
S10 | 시맨틱 검색 | 10-2 | top-k |  | 50 | P1 | 미확인
S11 | 결합 · 다양성 | 11-1 | 결합 방식 | 계획만 있음 | RRF k=60 | P0 | 미확인
S11 | 결합 · 다양성 | 11-2 | MMR 위치 · λ | 계획만 있음 | 리랭크 뒤, λ 0.5~0.7 | P1 | 미확인
S11 | 결합 · 다양성 | 11-3 | 문서당 청크 상한 |  | 문서당 3개 | P1 | 미확인
S12 | 리랭크 | 12-1 | 모델 · 후보 수 → 최종 수 |  | bge-reranker-v2-m3, 50 → 5~8 | P0 | 미확인
S12 | 리랭크 | 12-2 | 지연 |  | p95 예산 안 | P1 | 미확인
S13 | 컨텍스트 | 13-1 | 청크 라벨 [번호¦유형¦기관¦날짜] |  | 라벨 필수 | P0 | 미확인
S13 | 컨텍스트 | 13-2 | 넘기는 청크 수 |  | 토큰 예산 기준 | P1 | 미확인
S14 | LLM 답변 | 14-1 | 출처 번호 인용 |  | 문장별 인용 강제 | P0 | 미확인
S14 | LLM 답변 | 14-2 | 근거 없을 때 |  | "확인된 자료 없음" 응답 | P0 | 미확인
S14 | LLM 답변 | 14-3 | 자료 간 시점 · 수치 충돌 |  | 둘 다 날짜와 함께 제시 | P1 | 미확인
S15 | 평가 | 15-1 | 골든셋 |  | 문서 ID + 정답 문장 (청크 ID 금지) | P0 | 미확인
S15 | 평가 | 15-2 | 검색 지표 · 단계별 비교 |  | Recall@k · MRR, BM25/Dense/Hybrid/+Rerank | P0 | 미확인
S15 | 평가 | 15-3 | 답변 채점 |  | 사내 LLM + 20문항 사람 교차 | P1 | 미확인

## P2_센싱
Phase 2 · 마켓 센싱 (S16 → S21)
연노랑 칸(현 수준 · 상태 · 메모)만 입력
단계 | 단계명 | No | 체크 항목 | 현 수준 | 개선 방향 | 우선 | 상태 | 메모
S16 | 센싱 축 | 16-1 | 축 확정 | 6축 전부 사용 (수요 · 공급 · 가격 · 기술 · 정책 · 고객) | — | P0 | 완료
S16 | 센싱 축 | 16-2 | 축당 하위 신호 3~5 + "이상" 정의 |  | 축별 담당자와 한 문장씩 | P0 | 미확인
S17 | 상시 질의 | 17-1 | 신호당 질의 2~4개 (한 · 영) |  | 사내 LLM 초안 + 검수 | P0 | 미확인
S17 | 상시 질의 | 17-2 | 기간 창 · 태그 필터 템플릿 |  | 이번 주 vs 지난 4주 | P0 | 미확인
S18 | 검색 · 수집 | 18-1 | 하이브리드 재사용 + 기간 창 |  | Phase 1 S10 그대로 | P0 | 미확인
S18 | 검색 · 수집 | 18-2 | 재송고 뉴스 접기 |  | MinHash + MMR → 사건 단위 | P0 | 미확인
S19 | 변화 감지 | 19-1 | 언급량 급증 |  | 지난 4주 평균 대비 z-score | P0 | 미확인
S19 | 변화 감지 | 19-2 | 새 엔티티 · 방향 변화 |  | 백테스트에서 이득 있으면 추가 | P1 | 미확인
S19 | 변화 감지 | 19-3 | 축 점수 집계 → 정렬 | 신호 뚜렷한 축을 위로 (요구사항) | 하위 신호 점수 → 축 점수(최대값) | P0 | 미확인
S20 | 요약 · 알림 | 20-1 | 축 점수순 리포트 + 근거 인용 |  | 주간 리포트 + 임계 초과 즉시 | P0 | 미확인
S20 | 요약 · 알림 | 20-2 | 담당자 유효 / 무효 표시 |  | 임계 조정 근거 | P1 | 미확인
S21 | 백테스트 | 21-1 | 과거 실제 사건 10건 |  | 감산 · 가격 급등 · 규제 | P0 | 미확인
S21 | 백테스트 | 21-2 | 회수율 · 오탐 |  | 임계 · 질의 조정 | P0 | 미확인

## P3_정형연계
Phase 3 · 정형 데이터 연계 — 사내 DB · SQL × 비정형 (S22 → S29)
연노랑 칸(현 수준 · 상태 · 메모)만 입력
단계 | 단계명 | No | 체크 항목 | 현 수준 | 개선 방향 | 우선 | 상태 | 메모
S22 | 정형 자산 카탈로그 | 22-1 | 대상 테이블 · 뷰 목록 — 소유 부서 · 갱신 주기 · 행 수 · 보존 기간 |  | 연계 1차 대상 5~10개로 한정 (판매 · 수급 · 가격 · 재고 · 생산) | P0 | 미확인
S22 | 정형 자산 카탈로그 | 22-2 | 지표 정의서 — 업무 용어 → 컬럼 · 집계식 · 단위 · 기간 |  | "수급 충족률", "계약가", "출하량"을 SQL 식으로 1:1 정의. 이게 없으면 Text-to-SQL은 시작 불가 | P0 | 미확인
S22 | 정형 자산 카탈로그 | 22-3 | 코드값 사전 — 제품 · 고객 · 지역 코드 ↔ 이름 · 약어 · 별칭 |  | 질문의 "HBM3E 12단"을 PRODUCT_CODE 목록으로 바꾸는 표 | P0 | 미확인
S22 | 정형 자산 카탈로그 | 22-4 | 컬럼 설명 · 샘플값 · NULL 비율 |  | LLM 프롬프트에 넣을 스키마 설명의 재료 | P1 | 미확인
S23 | 시맨틱 뷰 · 허용목록 | 23-1 | LLM이 조회할 분석 전용 뷰 (표준 컬럼명 · 단위 · 기간) |  | 원본 테이블 직접 조회 금지. 조인 · 단위 환산은 뷰 안에서 끝냄 | P0 | 미확인
S23 | 시맨틱 뷰 · 허용목록 | 23-2 | allow-list — 조회 허용 테이블 · 컬럼 목록 |  | 목록 밖은 생성 SQL 단계에서 차단 | P0 | 미확인
S23 | 시맨틱 뷰 · 허용목록 | 23-3 | 동의어 · 별칭 매핑 (질문 표현 → 코드 · 컬럼) |  | S27 사내 용어 사전과 같은 사전 공유 | P1 | 미확인
S23 | 시맨틱 뷰 · 허용목록 | 23-4 | 기간 표현 표준 (분기 · 회계연도 · 주차) |  | "3분기"가 회계 기준인지 달력 기준인지 고정 | P1 | 미확인
S24 | 질의 라우팅 | 24-1 | 질문 분류 기준 — 정형 / 비정형 / 혼합 / 불가 |  | 수치 · 집계 · 추이 · 비교 → 정형, 경위 · 이유 · 동향 → 비정형 | P0 | 미확인
S24 | 질의 라우팅 | 24-2 | 분류기 구현 (규칙 우선 + 사내 LLM 보조) |  | 엔티티가 코드 사전에 있으면 정형 가중 | P0 | 미확인
S24 | 질의 라우팅 | 24-3 | 혼합 질문 분해 — 수치부 / 설명부 |  | "왜 올랐나" = SQL(추이) + RAG(이유) | P1 | 미확인
S24 | 질의 라우팅 | 24-4 | 불가 질문 처리 (데이터 없음 · 권한 없음) |  | 되묻기 또는 "확인 불가" 응답 | P1 | 미확인
S25 | SQL 생성 · 검증 | 25-1 | 스키마 프롬프트 구성 — 카탈로그 일부 + few-shot 예제 |  | 전체 스키마를 넣지 않음. 라우팅이 고른 뷰만 | P0 | 미확인
S25 | SQL 생성 · 검증 | 25-2 | 정적 검증 — SELECT 전용 · allow-list · LIMIT 강제 · DDL/DML 금지 |  | 생성 SQL을 실행 전에 파싱해 차단 | P0 | 미확인
S25 | SQL 생성 · 검증 | 25-3 | 드라이런 · 타임아웃 · 결과 행 수 상한 |  | EXPLAIN으로 비용 확인, 초과 시 거절 | P0 | 미확인
S25 | SQL 생성 · 검증 | 25-4 | 실패 시 재시도 · 폴백 |  | 오류 메시지를 넣어 1회 재생성, 그래도 실패면 비정형 답변 또는 되묻기 | P1 | 미확인
S25 | SQL 생성 · 검증 | 25-5 | 읽기 전용 계정 · 조회 전용 스키마 |  | 권한 자체로 쓰기 차단 | P0 | 미확인
S26 | 정형 × 비정형 결합 | 26-1 | 결합 패턴 선택 (A 수치+설명 / B 문서→검증 / C SQL→요약 / D 센싱) |  | 질문 유형별로 어떤 패턴을 쓸지 고정 | P0 | 미확인
S26 | 정형 × 비정형 결합 | 26-2 | 컨텍스트 포맷 — 표는 Markdown, 표 위에 쿼리 출처 라벨 |  | [DB ¦ 뷰명 ¦ 조건 ¦ 집계 ¦ 조회시각] 부착 | P0 | 미확인
S26 | 정형 × 비정형 결합 | 26-3 | 표 크기 제한 · 요약 규칙 (상위 N행 + 합계) |  | LLM 토큰 예산 안에서 | P1 | 미확인
S26 | 정형 × 비정형 결합 | 26-4 | 그래프 · 표 산출물 반환 (UI) |  | 숫자는 표로, 설명은 문장으로 분리해 표시 | P2 | 미확인
S27 | 수치 정합성 · 신뢰 | 27-1 | 숫자 출처 표기 — 테이블 · 조건 · 집계식 · 조회 시각 |  | 답변의 모든 수치에 출처. 재현 가능해야 함 | P0 | 미확인
S27 | 수치 정합성 · 신뢰 | 27-2 | DB 수치 vs 문서 수치 충돌 규칙 |  | 원칙: DB 우선 + 문서는 시점 · 출처와 함께 병기 | P0 | 미확인
S27 | 수치 정합성 · 신뢰 | 27-3 | 단위 · 통화 · 기간 정규화 |  | EB/TB, USD/KRW, 분기 표기 통일 | P1 | 미확인
S27 | 수치 정합성 · 신뢰 | 27-4 | 스냅샷 · 캐시 정책 (질문 시점 기준 데이터) |  | 같은 질문이 날마다 다른 답을 줄 때의 기준 | P2 | 미확인
S28 | 권한 · 보안 | 28-1 | 사용자별 행 · 열 접근 제어 (제품 · 지역 · 조직) |  | 비정형 ACL과 같은 사용자 권한 체계 사용 | P0 | 미확인
S28 | 권한 · 보안 | 28-2 | 인젝션 차단 · 파라미터 바인딩 · 화이트리스트 |  | 생성 SQL을 그대로 실행하지 않음 | P0 | 미확인
S28 | 권한 · 보안 | 28-3 | 대량 조회 · 다운로드 제한 |  | 행 수 · 빈도 상한, 초과 시 승인 | P1 | 미확인
S28 | 권한 · 보안 | 28-4 | 감사 로그 — 누가 · 어떤 질문 · 어떤 SQL · 몇 행 |  | 비정형 로그와 같은 테이블 체계로 | P0 | 미확인
S29 | 평가 · 운영 | 29-1 | 정형 골든셋 50문항 — 질문 → 정답 SQL 또는 정답 수치 |  | 비정형 골든셋과 같은 파일 체계 | P0 | 미확인
S29 | 평가 · 운영 | 29-2 | 지표 — 라우팅 정확도 · SQL 유효율 · 실행결과 정확도 · 혼합 E2E |  | 결과 값이 맞는지(EX)로 판정. SQL 문자열 일치로 보지 않음 | P0 | 미확인
S29 | 평가 · 운영 | 29-3 | 실패 쿼리 로그 → few-shot · 뷰 보강 루프 |  | 실패가 반복되는 질문 유형은 뷰로 흡수 | P1 | 미확인
S29 | 평가 · 운영 | 29-4 | 스키마 변경 감지 → 카탈로그 갱신 |  | 컬럼 변경 시 프롬프트 · allow-list 자동 갱신 | P1 | 미확인

## 정형연계_패턴
정형 × 비정형 결합 패턴 (Phase 3)
질문 유형별로 A~D 중 하나를 쓴다 · 색: 회색=입력 · 청록=핵심 · 분홍=거절 · 연두=산출
라우팅
질문 사용자 입력 | → | 질의 분석 기간 · 엔티티 추출 | → | 라우팅 4갈래 분류 | → | ▸ 정형 · SQL ▸ 비정형 · RAG ▸ 혼합 · SQL + RAG ▸ 불가 · 되묻기
패턴 A · 수치 + 설명 (혼합 질문의 기본형) |  |  | "3분기 eSSD 출하량과 그렇게 본 이유는?" — 숫자는 DB, 맥락은 문서에서 가져와 한 답변으로
혼합 질문 수치부 + 설명부 | → | ▸ SQL 경로 · 뷰 조회 → 표 ▸ RAG 경로 · 하이브리드 검색 | → | 컨텍스트 합치기 표 + 청크 + 출처 라벨 | → | LLM 답변 수치 출처 + 문서 인용
출력 예시 | [DB ¦ V_SALES_MONTHLY ¦ 제품=eSSD, 기간=3Q26 ¦ SUM(출하량) ¦ 2026-09-20 10:12] ¦ 월 ¦ 출하량(EB) ¦ ¦ 7월 ¦ 9.8 ¦ ¦ 8월 ¦ 10.4 ¦ [문서 3 ¦ 사내보고서 ¦ 2026-09-05 ¦ 3Q 수요 점검] AI 서버 스토리지 확대가 주 요인 …
패턴 B · 문서 → DB 검증 |  |  | 문서에 적힌 수치가 맞는지 DB로 확인한다. 보고서 인용 오류 · 구버전 자료를 걸러낸다
질문 문서 기반 | → | RAG 검색 근거 문서 | → | 수치 · 엔티티 추출 LLM | → | SQL 검증 조회 같은 조건으로 | → | 일치 여부 표시 일치 / 차이 / 미확인
출력 예시 | 문서(2026-09-05): eSSD 수요 120EB DB(V_DEMAND, 조회 2026-09-20): 118.6EB → 차이 1.4EB (문서가 예측치, DB는 실적 반영)
패턴 C · SQL → 요약 + 근거 |  |  | "왜 올랐나" — 추이는 DB에서 뽑고, 변화 시점의 근거 문서를 검색해 설명을 붙인다
수치 질문 추이 · 변화 | → | SQL 기간별 집계 | → | 변화 구간 탐지 급증 · 급감 시점 | → | 그 기간 문서 검색 RAG + 기간 필터 | → | 요약 수치 + 원인 후보
출력 예시 | [DB] 8월 계약가 +8% (전월 대비) [근거] 증권사 리포트 2026-08-12: 서버 수요 견조 … / 뉴스 2026-08-09: 경쟁사 감산 발표
패턴 D · 센싱 연계 (Phase 2와 결합) |  |  | 외부 신호(뉴스)와 내부 지표(DB)를 같은 축에서 비교한다. 외부만 움직이는지, 내부 실적도 따라오는지 구분
센싱 축 · 신호 S16 정의 | → | ▸ 외부 · 뉴스 언급량 · 논조 ▸ 내부 · DB 지표 추이 | → | 교차 비교 동행 · 선행 · 괴리 | → | 알림 · 리포트 축 점수 + 근거
출력 예시 | 가격 축: 외부 언급량 ×2.8 (이번 주) / 내부 계약가 +1.2% (같은 주) → 외부 선행, 내부 반영 지연 관찰
기존 단계와의 연결
기존 단계 (Phase 1 · 2) |  | Phase 3에서 |  | 무엇이 달라지나
S08 질의 분석 · 분해 |  | S24 라우팅으로 확장 |  | 기간 · 엔티티 추출 결과를 라우팅 판단과 SQL WHERE 절에 함께 사용
S13 컨텍스트 구성 |  | S26 결합 |  | 청크만이 아니라 표(Markdown)와 쿼리 출처 라벨도 컨텍스트에 포함
S14 LLM 답변 |  | S27 정합성 |  | 문장별 인용 규칙에 "수치는 DB 출처 표기"를 추가
S15 평가 |  | S29 평가 |  | 골든셋에 정형 · 혼합 문항 추가, 지표에 실행결과 정확도 추가
S05 메타 · 권한 |  | S28 권한 |  | 비정형 ACL과 정형 행 · 열 권한을 같은 사용자 그룹 체계로
S19 변화 감지 (Phase 2) |  | 패턴 D |  | 외부 신호와 내부 지표를 같은 축에서 교차 비교

## 스모크20
스모크 테스트 20문항 — 사내에서 돌리고 결과만 입력
질문 원문 · 기대 근거는 smoke_test_20_rev1.html · 실패 유형 ①검색 누락 ②엉뚱한 청크 ③파싱 깨짐 ④답변 환각 ⑤권한 노출
No | 유형 | 질문 (요약) | 검색 판정 | 답변 판정 | 실패 유형 | 메모
SM01 | 사실 | 마이크론 HBM 생산 확대 계획
SM02 | 사실 | Sufficiency Ratio 정의
SM03 | 사실 | 최근 주간회의 액션 아이템
SM04 | 사실 | 임원 보고 HBM 리스크 (권한)
SM05 | 수치 | 2H26 DRAM 계약가 분기별
SM06 | 수치 | 2026 HBM 시장 규모 · 성장률
SM07 | 수치 | 당사 eSSD 수요 (EB)
SM08 | 수치 | 엔비디아 최근 DC 매출
SM09 | 기간 | 최근 2주 CXMT 뉴스
SM10 | 기간 | 3Q NAND 전망 상향 증권사
SM11 | 기간 | 이번 달 고객 발주 조정 메일 (권한)
SM12 | 종합 | 하이퍼스케일러 CapEx 사외 vs 사내
SM13 | 종합 | HBM4 12단 기술 이슈 + 경쟁사 (권한)
SM14 | 종합 | 美 수출규제 변경 → 중국 사업
SM15 | 비교 | 삼성 vs 하이닉스 HBM 점유율
SM16 | 비교 | 사내 vs 임원 보고 NAND 판단 (권한)
SM17 | 비교 | 마이크론 vs 삼성 미국 팹
SM18 | 답없음 | 2027 HBM 판가 확정치
SM19 | 답없음 | 경쟁사 HBM 수율 정확값
SM20 | 답없음 | TSMC DRAM 출하량 (전제 오류)